## 汇总
备注：黄色底纹--新增；黑色字体--暂未回复；灰色字体--已解决/已回复
提出时间 | *所属类别 | *问题描述 | 发生停车场 | *时间 | *车牌号 | 车主手机 | 其他补充 | 解决办法 | 解决时间 | 状态 | 提出人
2018-04-24 | 一点停 | 串码活动当前兑换，需要人工后台兑换，不仅会造成大量的人工成本，并且会造成漏兑换或重复兑奖的情况。并且，在和第三方联合推广活动，或者参加第三方主办的活动时，无法满足实时兑奖的需求。 | —— | —— | —— | —— | 例如，本次参与创产的美食节活动，因为兑奖无法实时到账，影响这次活动的参与。（虽然之前提过这个需求，被拒绝，但确实有些运营活动对这个需求很迫切，尤其是和第三方联合举办活动的时候） |  |  |  | 徐光普
2018-04-17 | POMP | 商家发券账号已存在，无法查询在哪个运营商或商家子级已开通账号 |  | 2018.4.17 |  |  | 需求：aomp可查询商家账号在哪里已开通 |  |  |  | 邹玉
2018-04-09 | POMP | 顶级运营商可看到各车场子账号数据，但是是混数据，不能筛选 |  | 2018.4.9 |  |  | 需求：顶级运营商可筛选车场看到各车场子账号数据 |  |  |  | 邹玉
2018-04-09 | POMP | 月票开通新订单，车牌填错不能修改，只能退款重开 |  | 2018.4.9 |  |  | 需求：月票增加编辑功能 |  |  |  | 邹玉
2018-04-09 | POMP | 月票不能批量退款、批量删除、批量延长车主续费时长功能 |  | 2018.4.9 |  |  | 需求：加个批量退款、删除和续费功能 |  |  |  | 邹玉
2018-04-09 | 商家券 | 按通道去控制商家券使用（场景：车场共10个通道，但只想开通2个通道去收平台使用费） |  | 2018.4.9 |  |  | 需求：按通道控制使用商家券 |  |  |  | 邹玉
2018-04-09 | POMP | 报表没有车场数据合计栏 |  | 2018.4.9 |  |  | 需求：报表加个车场数据合计栏 |  |  |  | 邹玉
2018-04-09 | 商家券 | 物业一个月售卖1000小时给商家，一小时按4元结算，一个月车主共优惠多少小时就结算多少小时 | 佛万 | 2018.4.9 |  |  | 需求：商家券以小时数跟商家结算 |  |  |  | 邹玉
2018-04-09 | 商家券 | 商家客户端发券流水无导出功能 | 常平百花时代 | 2018.4.9 |  |  | 需求：商家客户端发券流水可导出 |  |  |  | 邹玉
2018-04-09 | 商家券 | 商家券剩余张数不多时，未能提醒，商家怕来不及购买优惠券 | 龙成国际 | 2018.4.9 |  |  | 需求：商家券剩余张数不多时，能够短信或推送消息提醒 |  |  |  | 邹玉
2018-04-10 | AOMP | 告警设置及查询的当前配置，不能按标签筛选修改配置 |  | 2018.4.10 |  |  | 需求：告警设置及查询的当前配置，增加可按标签筛选修改配置 |  |  |  | 邹玉
2018-04-10 | YDT | 一点停绑定微信后，车主不能手动解绑 |  | 2018.4.10 |  |  | 需求：车主可手动解绑微信 |  |  |  | 邹玉
2018-04-12 | YDT | 官方充值功能上。车主方没有显示官方充值的原因。 |  |  |  |  | 比如车主参与我们一点停活动获得停车费，我们这边官方充值了，但是车主不知道突然增加的余额是从哪里来的，是因为什么获得的。可能会导致车主一直认为参加我们活动得到的奖励一直没到账。 | 增加车主端可见的“充值原因” |  |  | 詹漫
2018-04-11 | AOMP | 1、vems汇总的交易笔数中，月票和其他未产生临停费用的停车记录，被定义为线下交易； 3、vems定义的商家券使用中，若用户主动使用商家券抵扣的算为线上交易，若出口自动扣费的，算为线下交易 | 全部 | —— | —— | —— | 详细定义，点此超链接！ |  |  |  | 徐光普
2018-04-11 | AOMP | AOMP-报表管理-临停收费日报中的数据，目前没有展示交易笔数的信息；且当前vems上报的线上和线下交易的定义有歧义，统计不准确，需重新定义。 | 全部 | —— | —— | —— | 交易次数是非常重要的运营数据，需要统计，请恢复。并准确定义线上和线下两种支付方式。 |  |  |  | 徐光普
2018-04-12 | AOMP（bug？） | 下架【金色领域】后，当天3月1日数据没有统计在【临停日报】 | 金色领域 | 2018-04-12 | [6 empty] | 刘海芳
2018-04-12 | AOMP（bug？） | 【月票收费流水】有筛选车场导出是全部车场的信息，另外导出的数据与停车场POMP导出的【实收金额】数据差异很大，李安民经核实反馈，实收数据取值错了。 | 金色领域 | 2018-04-12 | [6 empty] | 刘海芳
2018-04-04 | 一点停 | 商家券的二维码增加关注属性，用户扫码后若果已经关注的，直接推送领取商家券的链接，用户点击该链接直接领取，如果用户未关注的，先弹出关注按钮，然后在推送领取商家券的链接，用户点击该链接直接领取商家券。（初步命名该功能为：推荐关注） | 全部 | —— | —— | —— | 在AOMP停车场配置那里，增加推荐关注的开关，用于运营管理在哪些车场开启和关闭该功能。 |  | AOMP纳入规划 |  | 徐光普
2018-04-03 | AOMP | 免费离场倒计时默认0分钟 |  |  |  |  | 需求：免费离场倒计时默认15分钟 |  | AOMP纳入规划 |  | 邹玉
2018-04-03 | POMP | 车主购买一年月票，无折扣 | 高科 |  |  |  | 需求：车主一年一年的续费，可直接设置折扣价，按折扣价续费 |  |  |  | 邹玉
2018-03-23 | POMP | 车场签订互联网协议后，要开通商家券或电子发票等其他功能，但是可能合同期限是1年或者5年，到期的话，POMP只能人工手动冻结 |  |  |  |  | 需求：POMP到期冻结设置，提前1个月提醒。 |  |  |  | 邹玉
2018-03-02 | 一点停-优惠码系统 | 1、当前限制了用户输入兑奖码的次数（5次）； 2、当前同一批次的兑换码，同一手机号可以兑换多次。例如，创建的一条兑换码记录中，有A/B/C三条串码，甲兑换了A串码，同时又可以兑换B串码。 3、串码目前不可以自动兑换，需要人工后台兑换。 | —— | —— | —— | —— | 1、取消用户输入兑奖串码次数,或者加大限制次数，并缩短限制时间，例如，50次/3分钟。 2、限制同一手机号兑换同一批次串码的次数，限制的次数最好为后台可配。 3、用户输入串码后，系统可以自动实现。例如，某一条串码，后台预先配置好是2元停车费，用户在串码兑换输入后，兑换成功2元停车费系统自动充值到该用户的手机号中。 |  | 后台配置AOMP纳入规划 |  | 徐光普
2018-03-02 | 车场管理-车场信息中，点击上下架车场按钮，需要重新刷新车场状态才会更新 | 车场管理-车场信息中，点击上下架车场按钮，需要重新刷新车场状态才会更新 | 金色领域 |  |  |  | 需求：点击上下架车场状态会自动更新 |  | bug，安排修复 |  | 邹玉
2018-03-02 | 1.冻结POMP，帐号无法登录，但POMP里面的配置（月票，商家券）仍然生效 2.运营商解绑该车场，POMP里面的配置（月票，商家券）仍然生效 3.车场下架，POMP里面的配置（月票，商家券）仍然生效 4.只有下架月票、禁用商家券车主才无法进行线上续费和使用商家券 | 1.冻结POMP，帐号无法登录，但POMP里面的配置（月票，商家券）仍然生效 2.运营商解绑该车场，POMP里面的配置（月票，商家券）仍然生效 3.车场下架，POMP里面的配置（月票，商家券）仍然生效 4.只有下架月票、禁用商家券车主才无法进行线上续费和使用商家券 | 金色领域 |  |  |  | 需求：冻结POMP后，POMP里面的数据应随之失效 |  | 纳入版本规划 |  | 邹玉
2018-03-02 | 车场运营商里修改启用信息，把支持月票线上交易关闭，车主仍可以在一点停上续费 | 车场运营商里修改启用信息，把支持月票线上交易关闭，车主仍可以在一点停上续费 | [6 empty] | 纳入版本规划 |  | 邹玉
2018-01-12 | 商家券 | 商家券剩余张数不多时，未能提醒，商家怕来不及购买优惠券 | 龙成国际 | 2018.1.12 |  |  | 需求：商家券剩余张数不多时，能够短信或推送消息提醒 |  |  |  | 邹玉
2018-01-31 | POMP | 筛选停车场导出数据，不能单独导出单个停车场的数据 |  | 2018.1.31 | [6 empty] | 邹玉
2018-01-31 | POMP | 顶级运营商需要看到子账号任何操作、新增数据（例商家管理、商家券、月票信息等） |  | 2018.1.31 | [6 empty] | 邹玉
2018-01-31 | POMP | 月票续费到月底，最后一天0点到23点59分59秒未续费到 | 唐园国际 | 2018.1.31 | [6 empty] | 邹玉
2018-02-02 | AOMP | 停车场名称模糊搜索展开列表，需要在查找手动勾选（新增运营商绑定车场） |  | 2018.2.2 |  |  | 需求：默认勾选 |  | 纳入版本规划 |  | 邹玉
2018-02-02 | 商家券 | 商家发券端无导出功能（发券记录、日/月/年报表等） |  | 2018.2.2 | [6 empty] | 邹玉
2018-02-02 | AOMP | 通讯端导出功能无法导出车场编号（车场信息也是） |  | 2018.2.2 |  |  |  |  | bug，安排修复 |  | 邹玉
2018-02-02 | AOMP | 车辆认证快捷回复：上个车辆操作完不通过，下个操作默认回复也是上个操作那条 |  | 2018.2.2 |  |  | 需求：默认审核不通过都是第一条：请正确上传行驶证照片 |  | 暂不接收 |  | 邹玉
2018-02-02 | POMP | 月票不能批量续费，理论可在导入功能实现,只要有效期不冲突的情况下 |  | 2018.2.2 | [6 empty] | 邹玉
2018-02-02 | POMP | 月票不能批量退款或批量删除功能，还有不能批量延长车主的续费时长 |  | 2018.2.2 | [6 empty] | 邹玉
2018-01-16 | AOMP（需求） | 财务管理-余额账户流水-退款处理，请增加批量处理功能， |  |  |  |  | 目前退款处理时批量处理，单击选择还有单选时间，这样效率低 | 纳入版本规划 | V2.3.0 |  | 刘海芳
2018-01-08 | AOMP（需求） | 财务管理-账户流水，1.请添加“支付时间”；2.可否将交易流水号放在平台流水号的位置。做车主退款需要用到这个数据，提前可以少截图，财务好看数据核对。 | [5 empty] | 1是bug，安排修复；2不接收，截图如果不想要太多信息可以将不需要的信息隐藏 | V2.2.0 |  | 刘海芳
2018-01-08 | 移动端 | 车主退款，需要填写姓名，因为支付宝退款需要实名，而目前重庆10几个车场有较多忠实用户是使用APP充值后退款。 | [8 empty] | 刘海芳
2017.12.25 | AOMP | 车牌认证里实名认证照片下载失败 | [5 empty] | 纳入版本规划 | V2.3.0 |  | 邹玉
2017.12.26 | POMP | 商家报表顶级运营商无子运营商数据 | [8 empty] | 邹玉
2017.12.28 | AOMP | 停车场修改上线信息停车信息显示需手动勾选 |  |  |  |  | 需求：停车场修改上线信息“停车信息”显示默认勾选勾选 | 纳入版本规划 | V2.3.0 |  | 邹玉
2018.1.8 | POMP | 月票订单里已开好的月票信息不能在后台延长月票有效期 |  |  |  |  | 需求：月票订单里已开好的月票信息可手动在后台延长月票有效期 |  |  |  | 邹玉
2018-12-28 | AOMP | 广告管理的发现轮播广告配置中的最近修改时间应是管理员最近的操作时间，而不是随车主端的时间更新 | [5 empty] | bug，安排修复 | V2.2.0 |  | 萧启明
2018-01-03 | AOMP（需求） | 中信信用卡无法对账，是因为对账的接口没有做。 | —— | —— | —— | —— | 完善接口 |  |  |  | 徐光普
2018-01-02 | 决策系统 | 决策系统目前只统计了微信注册用户，未统计手机号注册用户数。并且，目前决策系统的数据是取了四舍五入，只保留了小数点后二位。 | —— | —— | —— | —— | 新增手机号注册用户统计，并将小数点到各位，不取四舍五入。 | 不接收。有注册用户的统计 |  |  | 徐光普
2017-12-22 | AOMP | 停车场修改上线信息无法查看停车场LOGO |  |  |  |  | 需求：停车场修改上线信息能查看并下载停车场LOGO | 纳入版本规划 | V2.3.0 |  | 邹玉
2017-12-22 | AOMP | 车牌认证没有车牌已被认证的筛选按钮 |  |  |  |  | 需求：车牌认证操作页面增加车牌已被认证的筛选按钮 | 不接收。每个车牌只会存在一条已认证的记录，筛选并不会对审核有影响，只要是已认证的车牌再提认证一律不通过，只能用实名认证顶掉 |  |  | 邹玉
2017-12-22 | AOMP | 停车场修改上线信息查询数限必填才可操作完成 |  |  |  |  | 需求：删除停车场修改上线信息查询数限必填操作 | 纳入版本规划 | V2.3.0 |  | 邹玉
2017-12-22 | AOMP | 车牌认证审核不通过原因无快捷回复按钮 ，每次需自己输入回复 |  |  |  |  | 需求：车牌认证审核不通过原因增加快捷回复按钮 | 已纳入版本规划 | V2.2.0 |  | 邹玉
2017-12-27 | UI需求 | 一点停2017公众号需一张图片，用于粉丝关注/发送消息后自动回复使用。 | —— | —— | —— | —— | 文案“本公众号已正式停运，请扫描图中二维码，关注一点停新公众号。”元旦节前是否可以完成？ |  |  |  | 徐光普
2017-12-11 | AOMP | 停车场信息导出功能不全（无标签、客服联系人、电话等） |  |  |  |  | 需求：完善导出功能 |  |  |  | 邹玉
2017-12-13 | AOMP | 停车场链接通讯端进去常常504报错 |  |  |  |  | 需求：报错的停车场做个跟掉线一样的告警配置 |  |  |  | 邹玉
2017-12-12 | AOMP（bug？） | 问题反馈完后，弹回第一页，不是留在当前页 |  | 2017-12-12 09:30 | [6 empty] | 刘海芳
2017-12-07 | AOMP | 修改停车场信息后，没有操作时间显示 |  |  |  |  | 需求：加个时间日志 |  |  |  | 邹玉
2017-12-08 | POMP | 商家发券流水没有商家子账号发券流水 | 常平百花时代 |  |  |  | 需求：商家发券流水可导出商家子账号发券流水 |  |  |  | 邹玉
2017-12-08 | 商家发券 | 商家客户端发券流水无导出功能 | 常平百花时代 |  |  |  | 需求：商家客户端发券流水可导出 |  |  |  | 邹玉
2017-12-01 | 一点停 | 无法使用中信信用卡的自动扣费功能。 | 岭南站、佛山印象城、南海万科 | 2017年12月7-8日 | 粤sn105k | 18688622511 |  |  |  |  | 徐光普
2017-11-20 | AOMP（需求） | 车主认证页面，上传的行驶证照片要通过新开网页的办法才能放大。 | —— | —— | —— | —— | 可参考vems点击缩小的进出场图片，即可放大。 | 列入版本规划 | 待定 |  | 徐光普
2017-12-01 | AOMP（bug？） | 在修改上线信息，勾选了显示【停车场名】，【入场时间】、【停车时长】。但实际通过游客模式支付时，仍然不会显示以上勾选了的信息。 | —— | —— | —— | —— | 在修改上线信息，勾选了显示【停车场名】，【入场时间】、【停车时长】。但实际通过游客模式支付时，仍然不会显示以上勾选了的信息。 | 修复bug | 2017-12-15 |  | 徐光普
2017-11-29 | 前端（bug） | 车主在一次进场时，收到多次消息提醒。 | 鸿业豪庭广场 | 2017-11-28 16:43 | 粤EHB255 | 13726620843 | 研发以及确认是bug，请尽快修复。 |  |  |  | 徐光普
2017-11-27 | 商家券（需求） | 物业售卖给商户的商家券，按优惠小时数总和结算。 | —— | —— | —— | —— | 例如：铂顿城有神州租车，停车场每月固定提供1440小时的免费停放时间给神州租车。超出后需要重新购买商家券。 |  |  |  | 徐光普
2017-11-27 | AOMP（bug？） | 认证车牌功能：一个车牌在同时处于被认证和待认证的状态下，点击操作栏的“认证成功”或“认证失败”都没有反应。 | —— | —— | —— | —— | 按需求，此处点击认证成功或认证失败，应该可以变更当前记录的认证状态的。 | 机场版本使用新的车牌认证模块 | 2017-12-15 |  | 徐光普
2017-11-20 | POMP（bug？） | 在支付优惠流水里，即便设置了筛选条件，导出的流水依旧是所有的记录 | —— | —— | —— | —— | 仅这一项是存在这种情况，其他的导出功能，都是可以根据筛选条件导出的。 | 修复bug | 2017-12-15 |  | 徐光普
2017-11-20 | 前端（需求） | 商户给员工创建的发券账号，不能修改密码。 | —— | —— | —— | —— | 是否可以开放这个功能？ | 纳入到需求池 | 待定 |  | 徐光普
2017-11-20 | POMP（bug？） | 下级运营商绑定的权限，升级后，全部解绑了。 | 肇庆好世界 | —— | —— | —— | 上次升级后，肇庆好世界的下级运营商开通的权限，全部没有了。 | 之前是AOMP有bug,现已修复，如再发生，请联系研发；同时运营同时排除误操作 | 已解决 | 已解决
2017-11-20 | AOMP（需求） | 车主认证页面的详情无内容。 | —— | —— | —— | —— | —— | 有内容的 |  | 已解决
2017-11-20 | AOMP（需求） | “停车场树”没有【搜索】的功能 | —— | —— | —— | —— | 新增整个AOMP内，停车场树的搜索功能 | 列入版本规划 | 待定 | 已解决 | 徐光普
2017-11-20 | 游客二维码（需求） | 目前只支持微信扫码，不支持支付宝扫码。希望将支付宝的扫码付款功能加入，并集成在同一个二维码上。已经有部分车场有这个需求了。 | 所有停车场 | —— | —— | —— | 2017/9/30提的需求,当时确定在机场版本回复 | 机场版本实现 | 2017-12-15 | 已解决 | 徐光普
2017-11-20 | POMP的月票管理（需求） | 需求点：车主姓名、车牌号或者手机号等信息都无法进行修改。 | 南海万科 | 2017.9.18 |  |  | 可否增加一个编辑的功能（2017/9/23提过的需求）当时确定在机场版本回复 | 纳入到需求池 | 待定 |  | 徐光普
2017-11-20 | 车牌认证 | 车牌状态：已删除，审核状态：待审核，这些无效的待审核记录，可在车主删除车票时，自动解除他的所有状态，在状态栏显示空白即可。 |  |  |  |  | 2017/9/23提过的需求 | 机场版本实现 | 2017-12-15 |  | 徐光普
2017.11.9 | 车主（bug？） | 一点停微信公众号平台的留言后台，平均每个礼拜都有10-15人次反馈，一点停的验证短信收不到讯息。 | —— | —— | —— | —— | 需求：优化验证方式。 |  |  | 已解决
2017.11.9 | POMP（需求） | 只能在POMP看到商家反馈通过发券平台反馈的问题，无法针对问题进行回复。 | 肇庆好世界 | —— | —— | —— | 需求：增加回复功能 | 先纳入需求池，版本优先级较低，暂不确定时间 | 未知 |  | 徐光普
2017.11.9 | POMP（需求) | 商家管理：筛选条件加上联系人、电话号码。 | 所有停车场 | —— | —— | —— | —— | 先纳入需求池，版本优先级较低，暂不确定时间 | 未知 |  | 徐光普
2017.11.9 | POMP（需求） | 商家优惠管理系统中，同时打开了【商家管理】和【券管理】，当从【商家管理】界面切换到【券管理】界面时，会自动刷新【券管理】页面的信息，并且原来选中的筛选条件也会一并清除，需重新选择筛选条件。 | 所有停车场 | —— | —— | —— | 需求：刷新时，不清除筛选条件。 | 标签切换刷新的情况，不需要刷新动作；浏览器整页刷新的情况下需求优先级低，暂不接受 | 未知 |  | 徐光普
2017.11.9 | vems（需求） | 收费报表中，将线上支付的优惠展示出来。 | 肇庆好世界、保利西街、武汉保利等 | —— | —— | —— | 目前不知道是合并在了商家券优惠了，还是没有展示。 | VEMS暂时没有展示线上优惠，将线上优惠列入收费报表需要线上规划支持，将线上优惠的信息和标记传给VEMS，VEMS接收并展现。 | 未知 | 已解决
2017.11.9 | POMP（需求） | 临停收费报表每天的实收跟应收数据都一样,异常放行金额没有显示 | 所有停车场 | —— | —— | —— | 是否vems上报的数据漏掉了异放的？ | 机场项目版本会包含 | 12月中旬
2017.11.9 | AOMP（需求） | 停车场类型增加：写字楼＋商业，写字楼＋住宅类型 | —— | —— | —— | —— | 现有类型：商场、住宅、商住一体、医院及枢纽、写字楼、社会公共、其他 | 已纳入版本规划 | 未知 |  | 徐光普
2017-10-21 | VEMS报表（BUG?） | vems系统中的【报表管理】>>>收费员报表中统计的异常开闸次数和在【进出场管理】中，导出来的异常开闸次数明细不一致。 | 保利MALL | 2017-10-16 8：00 至 2017-10—17 7:59 | —— | —— | 【报表管理】中的次数为65次，【进出场管理】中导出来的流水是84次。 | 归入2.14版本 | 不确定 |  | 徐光普
2017-10-21 | VEMS报表（BUG?） | vems系统中的【报表管理】>>>收费员报表>>>导出后的【合计】栏数据不准确。 | 保利MALL | 2017-10-16 8：00 至 2017-10—17 7:59 | —— | —— | 在vems系统中，合计栏显示的数据是准确的，但是导出来以后就不准确了。 | 归入2.14版本 | 不确定 |  | 徐光普
2017-10-18 | 艾科后台（需求） | 停车场标签选择碧桂园，修改数据后，页面刷新至原页面，需重新标签选择碧桂园 | —— | —— | —— | —— | —— | 本月版本已修复 | 2017-11-08 | 已解决
2017-10-18 | 月票（需求） | 月票不能批量退款或批量删除功能 | 南海万科 |  |  |  | 属于小众需求，产品可根据情况确定是否有必要开发。 | 纳入需求，但尚不做开发 | 不确定 |  | 徐光普
2017-10-18 | 车牌认证（需求） | 增加车主认证的时间 | 所有停车场 | —— | —— | —— | 后台只能查看车主绑定时间，不能查看车主认证时间 | 机场项目会包含 | 2017-12-15 | 已解决 | 徐光普
2017-10-17 | VEMS报表（需求） | 将流水报表中的“第三方余额”名称换成“一点停余额” | 所有停车场 | 2017.10.17 | —— | —— | 每次停车场看到第三方余额就问，第三方指的是谁。 | 纳入需求，但尚不做开发 | 不确定 |  | 徐光普
2017-10-09 | 财务（需求） | 统一停车费的结算平台到中信全付通，目前已经可以实现切换的，尽快完成切换，包括APP的结算也接入到中信全付通平台。 | 所有停车场 | —— | —— | —— | APP的手续费比例，蓝总已经同意按照对方提出的0.065%执行。 |  |  |  | 徐光普
2017-09-30 | 游客二维码（需求） | 目前只支持微信扫码，不支持支付宝扫码。希望将支付宝的扫码付款功能加入，并集成在同一个二维码上。已经有部分车场有这个需求了。 | 所有停车场 | —— | —— | —— | 实现后，需考虑支付宝直接到账的问题。（微信、支付宝两个平台的支付全部直接到一个中信的全付通清分后台？） | 先列入需求，等待机场项目确认 | 未知 | 已解决 | 徐光普
2017-09-30 | 月票（需求） | 需求点：车主姓名、车牌号或者手机号等信息都无法进行修改。 | 南海万科 | 2017.9.18 |  |  | 可否增加一个编辑的功能 | 先列入需求，等待机场项目确认 | 未知
2017-09-30 | 车位共享和预约（需求） | 南海区移动停车场的运营合作中，对车位预定的功能需求十分迫切。对车位预约功能进行一次排查，尽量将影响车主正常使用的bug解决。 | 南海区移动（未上线） 瀚天科技城 | —— | —— | —— | 1、超时离场补交停车费无法离场的问题； 2、预定车位的时间可以早于操作时间的bug； 3、能否通过VIP专用通道进场？ | 先列入需求，等待机场项目确认 | 未知 | 已解决 | 徐光普
2017-09-23 | 广告运营（需求） | 一点停的广告运营，投放后就无法进行修改 | —— | —— | —— | —— | 投放后，也希望能进行修改。 | 安排在下个版本支持，11月30日前 | 2017-11-30 | 已解决
2017-09-23 | 广告运营（需求） | 一点停广告运营，选择投放停车场时，新增按标签投放的选择方法 | —— | —— | —— | —— | —— | 安排在下个版本支持，11月30日前 | 2017-11-30 |  | 徐光普
2017-09-23 | 车位预定（bug？） | 预定车位的操作时间是2017年9月20日的11:17分，可以预定2017-09-20 10:15到2017-09-20 11:15的车位。 | 九鼎国际城 | 2017-09-20 11:17 | 粤EWE853 | —— |  | 一般BUG，跟随下个版本修复。11月30日前 | 2017-11-30 | 已解决
2017-09-23 | 公众号（UI需求） | 公众号推送的图文信息需要一个科技感强，符合我们行业，动态的抬头或者结尾。 | —— | —— | —— | —— | 可借鉴其他的公众号推送图文信息，所用的抬头或者结尾。做成GIF的图即可。 | 安排下周支持，请提供具体的方案，以前是什么样子，把要修改的地点标记出来，我让UI跟你进一步沟通。 | 2017-09-30 | 已解决
2017-09-23 | 车牌认证 | 车牌状态：已删除，审核状态：待审核，这些无效的待审核记录，可在车主删除车票时，自动解除他的所有状态，在状态栏显示空白即可。 | [5 empty] | 安排在下个版本支持，11月30日前 | 2017-11-30 |  | 徐光普
2017-09-04 | 车主（bug？） | 粤YNX293绑定的手机号是18925910306，粤YXN293绑定的手机号是13528964457（该用户反馈，收到了粤YNX293的进出场提醒信息。可他手机只绑定了一个车牌粤YXN293） | —— | —— | 粤YXN293 | 13528964457 |  |  |  | 已解决
2017-09-04 | 车主（需求） | 扫码支付、扫码领券的界面新增筛除历史车牌功能 | —— | —— | —— | ——
2017-09-04 | 商家券（需求） | 车主如果在同一商家，领取同一属性（金额、使用规则等一致）的商家券，若上一张券还在有效期内，提示：您的账户内还有一张本商家的优惠券，是否继续领取。给用户两个选择，是：继续领取 或 否：中止领券操作。 |  |  |  |  | 此需求为满足可以减少车主同时领取多张商家券的情况，因为很多车场都采用的销售结算，用户如果连续多次领券，商户的就会有意见。 |  |  | 已解决
2017-09-04 | 电子券（需求） | 商家手机发券页面会黑屏 | 大湾南美食城/西华里/乐从新天地.... |  |  |  | 无法实现商家将手机固定在柜台，让车主自己扫码的需求 |  |  | 已解决
2017-09-04 | 电子券（需求） | 商家券发券入口增加到APP上。 | 大湾南美食城/西华里/乐从新天地.... |  |  |  | 有的商家员工不愿意用自己的微信来登录，希望直接在平台登录就发券。 |  |  | 已解决
2017-09-04 | 艾科管理系统（需求） | 新增【自动扣费】开关 | 市妇幼、市一、市二等。 |  |  |  | 因车场存在服务对象和非服务对象的情况，服务对象的车辆按照5元/次收费，但是通过就诊单人工优惠的。费服务对象的车才是全额计费。有的车主是服务对象的，但因为开通了自动扣费功能，导致很多投诉。 |  |  | 已解决
2017-09-04 | 月票（需求） | 车主购买月票未选择时间，重复续费了之前的月票 | 南海万科 | 2017.9.1 | 粤YQP991 |  | 需求：加个提醒，提醒车主重复续费 |  |  | 已解决
2017-09-04 | 月票 | 月票订单里没有编辑按钮，车主姓名打错不能修改 | 南海万科 | 2017.9.18
2017-09-04 | 车牌认证 | 艾科后台取消认证后边加多个上传行驶证的照片跟回复按钮（减少取消认证步骤）

## 光普增加链接内容
临停总交易笔数 |  |  |  |  | 自动放行次数
线下交易笔数 | 线上交易
| 总笔数 | 一点停 | 第三方 | 自助缴费机
通过现场交易产生的记录，包括以下场景下的支付方式： ①出入口现金； ②商家券自动抵扣； ③出入口POS机； ④中央现金； ⑤中央POS机； ⑥常开模式（产生费用的） | 后面三种交易数据的求和 | 通过一点停平台的各种支付方式： ①微信公众号； ②微信扫码； ③支付扫码； ④微信免密； ⑤主动使用商家券抵扣 | 通过vems接口或者pomp接口或者一点停接口，延伸的其他平台的支付方式：例如：ETC、华车、粤通宝。。。。 | 自助缴费机上选择的线上支付方式：微信扫码、支付宝扫码。 | 未产生临停费，系统可以自动放行的进出车辆记录：VIP车、免费时段内的车。