## Sheet1
需求内容 | 需求回复 | 工作量评估（人日） | 责任人
MPGS系统 |  |  | 李伟民
软件屏配置，需支持文字加逻辑区的模式，如一个24点阵屏，显示“负三层087→” | 纳入需求池 | 2
全屏监控状态下，可以选择是否显示离线的设备（前端） | 纳入需求池 | 2
建议全屏监控画面，点击车位时，能显示出车位实时的图片，以及按钮，快速链接到车位的历史图片。 | 纳入需求池 | 1
全屏监控的时候依然显示车场总览（前端） | 纳入需求池 | 0.5
建议车辆离场后一定时间的车辆记录及图片才同步删掉 | 纳入需求池 | 2
地图编辑器 |  |  | 尹玲
车位、探头等元素提供右键快速横平竖直的旋转功能 | 纳入需求池(方案为:提供一个按钮，旋转一次角度为90deg) | 1
对于已经录了VIP的车辆，进入车场停车后，对应车位能显示区分于临时车的颜色。 | 纳入需求池(需要和后端沟通实现方案再评估工作量) | -
删除图层时，需要输入管理员密码，验证后才能执行删除操作 | 纳入需求池 | 0.5
画区域的“多边形”，终点太小不好选择，可做“磁力”功能，一定距离自动吸过去 | 纳入需求池 | 1
地图速度优化，没8g的电脑都没法友好画图 | 纳入需求池（暂未确定优化方案，就交互和适用性来说当前方案是相对较好的，其他方案若绘制大量图形后也会有卡顿的情况发生） | -
背景制作中，查询机、电梯等的编号需要可更改 | 纳入需求池 | 1
内容制作中，绑定了探头和没绑定探头的屏用颜色进行区分 | 纳入需求池 | 1
绑定了的区域，每个小区域的右边加个小X号，方便删除区域 | 纳入需求池 | 1
仅保存“增量更新”按钮，从云端地图导入本地时直接执行初始化操作 | 纳入需求池（先把增量更新按钮也实现初始化地图的功能，待增量更新功能稳定后会删掉初始化地图按钮，目前先保留，以防增量更新出现问题时，无法保存地图数据） | 2
跨层的“下一步”按钮或放到电梯旁边，提高可视性 | 纳入需求池(重新设计按钮样式) | 0.5
批量增加车位的时候，只填第一个车位号的时候，后面的默认选择“递增/递减”填充车位号 | 纳入需求池 | 1
查询机左上角的“返回”按钮，建议做大点 | 纳入需求池 | 0.2
反向寻车H5 |  |  | 李伟民
反向寻车H5页面UI优化 | 纳入需求池 | 确定具体优化点后再评估工作量
引导屏方面 |  |  | 吴云峰
24点阵屏方面，还没RJ45版本，有项目100个屏，要拆100个，需加快改进 | 需客服与市场部协调之后再确定是否接收 | -
8字屏，没法显示4位数，各地均有吐槽，尤其室外屏 | 与硬件同事沟通后，暂不接收此需求 | -
探头方面 |  |  | 潘贤湛
探头盖子导致折射（1个项目约4%），老问题，但是华夏探头受影响不大 | 旧设计评估过，结论是无法改进 | -
单个摄像头故障，概率很低，正常情况 | 正常情况 | -
摄像头得出厂设定好（勾选新能源，NTP172.16.1.1，服务器指向172.16.1.1，5234） | 默认勾选新能源，纳入需求池。 其他参数均可批量下发，暂不接收。 | 新需求4月20日前反馈给厂家
华夏调试工具读出来的ID有错或不全，只有3位，识别区2不能禁用，调试工具需优化。 | 纳入需求池 | 需求已反馈给厂家
存在显示flash256的，为异常的探头，没法使用，灯会灭，断电没用，华夏远程才能重置，需给应对方案或解决 | 纳入需求池 | 需求已反馈给厂家
调试工具探头没办法全部读出来，1300个摄像头，有电脑能搜到900多个，有的电脑搜到500多个，隔一段时间也会变化，但是也不全。 | 正常情况 | -
建议，调试工具能读出：IP，ID，并提供2个能填写的备注，然后如果调试工具能导出execl，当边画识别区时，同时把车位号填到备注，就能导出一份有“ID，IP，车位号”的关系表 | 不接收，硬件调试工具不与业务耦合，简化调试流程另出方案 | -
空车位误报为无牌车的优化问题 | 需要评估，如果3000个车位只有少于10个车位反复上报，属于正常误识别范围。收集数据延缓处理 | -
查询机 |  |  | 潘贤湛
查询机出厂，BOIS需设好来电自动启动 | 已有机制，估计现场是返修机器因此未设置 | -
查询机断电时有IP跳变，跳成自动获取，小概率，建议增加个脚本，启动是自动运行一个设定IP的脚本 | 已支持 | -
查询机建议增加个软键盘，一般为隐藏，长按可弹出 | 用户会玩的话，可能会通过软键盘用alt+f4把界面给关了，然后win+左右上下回车把机器关了，存在安全隐患，故不接收此需求。 | -
缴费机 |  |  | 潘贤湛
新版本软件，按了按键，左上角的倒数时间还在减，需要改成按了会刷新 | 已解决 | -
搜索车牌进行反向寻车时，支持是模糊匹配。 | 已支持 | -
缴费机软件里的反向寻车需要增加按车位查询的选项。 | 目前缴费机的定位是配套VEMS的缴费业务，即优先保证缴费业务情况下，扩展免二次输入车牌的精准寻车功能，故不接收全功能寻车的需求。 | -