## Sheet1
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录
平台 | 大屏
| 总览 | 地图 |  | 3天 | 停车场信息在地图展示未按照停管公司需求显示；
|  |  |  | 15天 | 收费员信息在地图展示未按照停管公司需求显示
|  |  |  | 15天 | 巡查员巡查轨迹地图展示未开发
概况
| 路内 | 数据分析 | 消费分析
停车分析
设备分析
|  | 收费员管理 | 班次管理
排班管理
|  |  | 巡查管理 | 10天 | 巡查管理模块未开发、可以下发通知到巡查机；可以接收巡查机上报的信息及照片。 (10钟上报一次）
|  |  | 考勤管理 | 15天 | 巡查员考勤信息未开发
|  |  |  | 15天 | 收费员考勤信息未按照停管公司需求显示；
签到信息
收费员报表
上缴记录
|  | 泊位管理 | 行政区管理
片区管理
路段管理
|  |  | 泊位管理 | 15天 | 停车场当时状态，停车场现状是指以表格的形式反应当前泊位使用前况；
|  | 设备管理 | 设备厂家
中继器管理
网关管理
车检器管理
PDA管理
SIM管理
| 路外 | 数据分析 | 消费分析
|  | 车场管理 | 物业公司
岗亭参数
岗亭参数配置
基础菜单
参数类型
屏显设置
jar包管理
|  | 车场监控 | 场内车辆 | 15天 | 车辆进出场明细未按照停管公司需求显示
停车记录
|  | 设备管理 | 设备类型
| 运营 | 路内订单 | 进行中订单
已完成订单
退费记录
欠费记录
路外订单
|  | 工单管理 | 投诉工单
|  | 车辆管理 | 黑名单 | 15天 | 黑名单管理未开发；统计欠费次达到15次以上的车辆（含15次），可以按欠费金额 从高到低排列；可以按欠费次数从高到低排列；每日夜间12点后更新；可以导出；
|  |  | 白名单 | 25天 | 白名单管理未开发；白名单是指针对新能源车、公司车辆，领导车辆进行停车缴费 时，可以打折处理，折扣率可以自定义；
停车资讯
| 服务 | 用户投诉
用户管理
|  | 新能源卡 | 新能源卡类型
新能源卡管理
|  | 月卡管理 | 月卡类型
月卡办理
月卡续费
月卡注销
|  | 活动管理 | 优惠活动
|  | 电子支付 | 支付方式 | 10天 | 支付宝、微信通过扫码模式实现预付费和后付费可行，但不支持退款；
| 财务 |  | 电子支付结算报表 | 25天
电子支付结算明细
收费员收费统计报表
停管公司收费报表
|  | 消费对账 | 自动对账
充值对账
账单流水
发票管理
财务报表
| 设置 | 组织架构 | 人员管理 | 20天 | 道路停车管理平台，根据区域站点，以及新建车场的要求，实现平台分级权限查看
部门管理
角色管理
中队管理
|  | 系统管理 | 参数配置
菜单管理
应用程序
系统日志
短信模板
|  | 收费策略 | 路内收费策略
路外收费策略