## VEMS
序号 | 停车场名称 | 通道名称 | 车牌号码 | 问题分类 | 问题描述 | 出现时间 | 上报人 | 备注 | 诊断结果 | 是否解决 | 负责人
1 | 金百福 | 南门入口 | 粤Y616R3 | 未识别 | 入场不能自动识别，可手动抓拍进场 | 2018-08-23 10:18 | 萧启明 | / |  | 否 | 汪健
2 |  | 西门出口 | 粤Y387D3 | 无在场记录 | 出场无在场记录 | 2018-08-26 10:04 | 萧启明 | / |  | 否
3 |  | 西门出口 | 粤EB4361 | 不开闸 | 点了异常放行原因无反应 | 2018-08-26 10:22 | 萧启明 | / |  | 否
4 |  | 西门出口 | 粤E182T9 |  |  | 2018-08-26 10:22 | 萧启明 | / |  | 否
5 |  | 西门出口 | 粤YNJ813 | 异常起杆 | 系统播报无在场记录后异常起杆 | 2018-08-26 10:17 | 萧启明 | / |  | 否
6 |  | 西门入口 | 粤EVS993 | 未识别 | 入场不能自动识别，可手动抓拍进场 | 2018-08-26 10:57 | 萧启明 | 一体机重启后恢复正常 |  | 是 | 顾海波
7 |  | 西门入口 | 粤YUT111 |  |  | 2018-08-26 10:58 | 萧启明
8 | 尖东花园 | 半岛城玺入口 | / | 设备故障 | MBC19设置自动获取后设备故障，现场网络正常 | 2018-08-26 12:03 | 陈毅桦 | 换主板后恢复正常 |  | 是
9 |  | 半岛城玺入口 | / |  | 4G灯亮，设备网络通，但无法扫码，扫码后也设备故障 | 2018-08-26 13:15 | 陈毅桦
10 | 金百福 | 西门出口 | 粤EGG825 | 异常起杆 | 系统播报无在场记录后异常起杆 | 2018-08-26 15:06 | 萧启明 | / | 双枪机制问题，前面识别已放行，后一杆延迟4s才返回结果被认为是一条新纪录 | 否 | 汪健
11 |  | 西门出口 | 粤YXS118 | 无在场记录 | 进场识别自动开闸，出场无在场记录 | 2018-08-26 18:07 | 萧启明 | / |  | 否
12 |  | 西门入口 | / | 设备故障 | 一体机和平台连接正常，不能手动抓拍 | 2018-08-26 18:30 | 萧启明 | 重启后恢复 |  | 是 | 顾海波
13 |  | / | / | 未识别 | 一体机重启后出现触发地感不会识别车牌 | 2018-08-26 18:35 | 萧启明 | / |  | 否
14 |  | 南门出口 | 粤Y4658B,粤S5S689,津HCJ396 | 不开闸 | 一体机显示一路顺风，但是不开闸 | 2018-08-26 19:26 | 萧启明 | / |  | 否
15 |  | 西门出口 | 粤BS469B | 无在场记录 | 南门入口进来，出场无在场记录 | 2018-08-26 19:46 | 萧启明 | / |  | 否 | 汪健
16 |  | 西门出口 | 粤YUM103 |  |  | 2018-08-26 19:56 | 萧启明 | / |  | 否
17 |  | 西门出口 | 粤YCH329 | 异常起杆 | 系统播报无在场记录后异常起杆 | 2018-08-27 15:09 | 萧启明 | / | 双枪机制问题，前面识别已放行，后一杆延迟4s才返回结果被认为是一条新纪录 | 否
18 |  | 西门出口 | 粤AZ561Z | 无在场记录 | 南门入口进来，出场无在场记录 | 2018-08-27 15:20 | 萧启明 | / | 原因：进场识别错为粤AZ561Z | 是
19 |  | 西门出口 | 粤AZ561Z |  |  | 2018-08-27 15:26 | 萧启明 | /
20 | 圆方 | 北门入口 | / | 设备故障 | 几次断电后主板挂了 | 2018-08-27 21:18 | 萧启明 | 换主板后恢复正常 | 待现场复位后定位问题 | 是 | 顾海波
21 | 金百福 | 西门出口 | 粤E2648A | 无在场记录 | 南门入口进来，出场无在场记录 | 2018-08-27 11:02 | 萧启明 | / | 原因：进场识别错为粤F2648A | 是 | 汪健
22 | 金百福 | 西门入口 | 粤XP7123 | 不开闸 | 显示及播报欢迎光临，但是不开闸 | 2018-08-31 09:09 | 萧启明 | / | 程序有发开闸指令，怀疑是闸没打起来。尝试把吸合继电器开关闸的信号时间延长到3秒。 | 是 | 汪健
23 | 金百福 | 西门出口 | 粤E63F37 | 不开闸 | 金百福广场西门出口一路顺风不开闸 | 2018-08-31 12:22 | 值班人员 | / | 与车牌号粤XP7123一样的问题 | 是 | 汪键
24 | 金百福 | 西门出口 | 粤A1U5F1 | 车辆跑单 | 金百福广场西门出口该车跑单，跟尾太紧以至于杆未下来车就开走 | 2018-08-31 14:26 | 值班人员 | / | / |  | /
25 | 金百福 | 西门出口 | 粤ELY408 | 无在场记录 | 车辆已扫码付费，但在西门出口系统却告知无在场记录 | 2018-08-31 21:07 | 金百福欧生 | / | 该车先在东门缴费，然后倒退到场内一点停付车费，系统会认为它在东门，东门开闸出场，所以西门出场找不到再见记录，VEMS也存在该问题，无解决方案 | 否 | 汪键
26 | 金百福 | 西门出口 | 粤EGR990 | 不开闸 | 微信扫码付费，西门系统无反应起杆放行，大约4分钟后才有反应 | 2018-08-31 23:04 | 金百福欧生 | / | 1.后续需要加机制处理在其他出口触发一次，再到另外一个口触发扫码缴费的问题； 2.确认为什么一点停账单推送了2次 | 否 | 汪键
27 | 金百福 | 西门出口 | 粤ECR880 | 未识别 | 年卡车系统未能识别 | 2018-09-02 20:47 | 金百福欧生 | / |  | 否 | 顾海波
28 | 金百福 | 西门出口 | 粤YBS681 | 无在场记录 | 进场闸机读取车牌，但在出口处无在场记录 | 2018-09-03 22:11 | 萧启明 | / | bug，在1.2版本会修复 | 是 | 汪键
29 | 金百福 | 南门出口\入口 | / | 未识别 |  | 2018-09-04 10:12 | 萧启明 | 个别卡不行的情况，需要报给运营商排查 | 南门入口和出口有线网络不通，南门入口的4G上不了外网，南门入口处于离线状态 | 否 | 顾海波
30 | 金百福 | 西门出口 | 粤YUD595 粤ENB510 川A8D2N8 | 无在场记录 | 晚上较多车辆在西门出口无在场记录 | 2018-09-04 21:46 | 值班人员 | / | 1、粤ENB510，西门出，匹配不到在场记录。经查，有正常匹配提示要缴15元，没有其他出场抓拍信息，应该不是双枪机制问题。怀疑收费员误报 2、粤YUD595，南门出，匹配不到在场记录。经查，南门入口从17点07分开始离线，车辆入场信息没有上报到平台。 3、川A8D2N8，西门出，匹配不到在场记录。经查，一体机日志和平台在场记录均无此车辆进场信息，部分搜索也没有。怀疑是进场未识别 | 是 | 汪键
31 | 金百福 | 西门入口 | 粤YWH811 粤YFX810 | 不开闸 |  | 2018-09-05 10:04 | 值班人员 | / | 1.粤YWH811 西门进口，无反应 -- 2018-09-05 17:28开始枪断线3分钟。正在询问枪供应商； 2.粤YFX810 西门进口，无反应 -- 2018-09-05 17:28开始枪断线3分钟。 | 否 | 汪键
32 | 金百福 | 西门出口 | 粤E2133Z | 无在场记录 |  | 2018-09-05 18:07 | 值班人员 | / | 前车未正常生成进场记录，后车已触发进场，导致前车进场记录丢失。已出补丁，升级西门进口观察 | 待观察 | 汪键
33 | 金百福 | 西门出口 | 粤Y9277L | 不开闸 | 出口无反应，为年卡车 | 2018-09-05 18:20 | 值班人员 | / | 西门出口，无反应 -- 没看到出车记录，可能地感没触发。 | 是 | 汪键
34 | 金百福 | 西门入口 | 粤EC3183 | 未识别 | 入口多次未识别 | 2018-09-05 18:20 | 值班人员 | / | 2018-09-05 18:19:39有触发信息，识别成粤EC3K83 | 是 | 汪键
35 | 金百福 | 西门出口 | 粤Y27F76 | 不开闸 | 微信支付后需等待2分钟后才起杆 | 2018-09-05 19:29 | 值班人员 | / | 车辆在出口1触发后，再到出口2触发，线上支付。未考虑到这种场景导致系统延迟通知出口2开闸。正在出补丁，预计9月7日升级 | 是 | 汪键
36 | 圆方 | 北门出口 | 粤YWT975 粤YSY107 | 系统异常 | 小程序显示未知金额 | 2018-09-06 21:31 | 值班人员 | / | 两个车牌均为识别校正的，校正后不需要缴费，自动开闸，推测是小程序的历史消息显示问题 | 是 | 汪键
37 | 金百福 | 西门入口 | / | 系统异常 | 机器内网不通，4G不通 | 2018-09-07 09:57 | 顾海波 | / | 已更换主板 | 是 | 顾海波
38 | 金百福 | 西门入口 | 粤XFV359 | 未识别 | / | 2018-09-07 16:56 | 罗劲贤 | 已升级华夏最新临时版本 | 华夏识别枪存在问题，没有将车牌发送到系统，目前已经联系华夏公司，后续将刷新固件观察 | 待观察 | 汪建
39 | 圆方 | 北门出口 | / | 设备故障 | 园方北门出口PMS19外置补光灯一直不亮 | 2018-09-08 09:15 | 张建华 | / | 灯硬件损坏 | 未知 | 顾海波
40 | 金百福 | / | / | 下发失败 | 金百福停车场在12点之后存在33条一直未下发成功的数据 | 2018-09-10 12:01 | 吴方生 | / | / | 未知 | 汪建
41 | 金百福 | 南门出口 | 粤EA031 | 未识别 | 无法正常从南门出口出场 | 2018-09-10 22:24 | 值班人员 | / | / | 否 | 汪建
42 | 金百福 | 南门入口 | 无牌车 | 异常起杆 | 无牌车从南门进场时自动起杠 | 2018-09-10 22:53 | 值班人员 | / | / | 否 | 汪建
43 | 园方 | 北门出口 | 粤YEW162 | 无在场记录 | 进场识别错误，识别为FW162 | 2018-09-11 11:00 | 值班人员 | / | 26号版本会自动匹配 | 是 | 汪建
44 | 园方 | 北门出口 | 粤Y954D0 | 无在场记录 |  | 2018-09-11 12:11 | 值班人员 | 升级摄像枪 | / | 待观察 | 顾海波
45 | 园方 | 西门出口 | 粤Y18668 | 无在场记录 |  | 2018-09-11 13:20 | 值班人员 | 升级摄像枪 | / | 待观察 | 顾海波
46 | 园方 | 西门出口 | 无牌车 | 无在场记录 | 无牌车扫码进场，出场时无在场记录 | 2018-09-11 17:44 | 值班人员 | / | / | 否 | 汪建
47 | 园方 | 北门出口 | 粤BX920U | 无在场记录 | 车辆从北门进口进场，在北门出口出场时无在场记录 | 2018-09-11 19:50 | 值班人员 | / | / | 否 | 汪建
48 | 园方 | 北门出口 | 粤YTJ168 | 无车牌图片 | 车牌图片无显示，金额显示 | 2018-09-11 20:42 | 值班人员 | / | 没有车牌小图，是因为推送小程序消息和保存图片是同时进行的，可能出现打开小程序消息时车牌图片还没保存好情况，所以显示无图片。如果要先保存好图片，再推送小程序消息，可能会导致推送延时，收费员不能及时收到消息，进行处理 | 是 | 汪建
49 | 园方 | 北门入口 | / | 系统异常 | 9点到9点10分系统异常，未识别离线放行 | 2018-09-11 21:01 | 值班人员 | / | / | 否 | 汪建
50 | 金百福 | 南门入口 | 粤EZQ515 | 无在场记录 | / | 2018-09-12 17:28 | 萧启明 | / | / | 否 | 汪建
51 | 园方 | 北门出口 | / | 系统异常 | 车辆使用优惠券，收费员异常放行车辆，手机突然无信号，过一会起杠，1次异常放行变为6次 | 2018-09-12 20:12 | 值班人员 | / | / | 否 | 汪建
52 | 金百福 | 西门出口 | 粤YLY879 | 无在场记录 | 识别不出，系统显示无在场记录，抓拍校正也是无在场记录 | 2018-09-13 14:17 | 值班人员 | / | / | 否 | 汪建
53 | 园方 | 北门出口 | 粤YTQ818 | 地感无反应 | 车辆前方无车，但第一次经过地感无法反应，倒车第二次才抓拍 | 2018-09-14 09:46 | 萧启明 | / | 园方北门出口开闸一次就会有一次遥控开闸，观察一下闸的开关是否乱跳 | 未知 | 顾海波
54 | 园方 | / | / | 非系统开闸 | 存在不少非系统开闸 | 2018-09-14 18:10 | 幸志强 | / | / | 未知 | /
55 | 园方 | 北门出口 | 粤YHY035 | 系统异常 | 中央值守匹配不成功 | 2018-09-15 14:05 | 萧启明 | / | / | 未知 | /
56 | 金百福 | 西门出口 | 粤YW1077 | 无在场记录 | 出场显示无在场记录 | 2018-09-15 19:20 | 值班人员 | / | 可能是双枪问题 | 否 | 汪建
57 | 金百福 | 西门出口 | 粤Y9961B | 异常起杆 | 微信缴费之后不起杆 | 2018-09-15 19:29 | 值班人员 | / | 可能是双枪问题 | 否 | 汪建
58 | 金百福 | 西门出口 | 粤YKS161 | 无在场记录 | 出场显示无在场记录 | 2018-09-15 20:09 | 值班人员 | / | 可能是双枪问题 | 否 | 汪建
59 | 金百福 | 西门出口 | 粤E69B90 | 无在场记录 | 车辆进场一小时出场时显示无在场记录 | 2018-09-15 22:05 | 值班人员 | / | 可能是双枪问题 | 否 | 汪建
60 | 金百福 | 西门出口 | 粤YBC337 | 未识别 | 未识别车牌号码 | 2018-09-17 12:45 | 萧启明 | / | 双枪都未识别 | 否 | 汪建
61 | 园方 | 北门出口 | 粤ED01383 | 无在场记录 | 车主说进场时是识别进场的 | 2018-09-17 14:35 | 萧启明 | / | 车牌少了一位 | 否 | 顾海波
62 | 金百福 | 西门出口 | 粤Y5318C | 无在场记录 | / | 2018-09-17 17:17 | 萧启明 | / | 可能进场时闸机无通电 | 未知 | 汪建
63 | 金百福 | 西门出口 | 粤E3L811 | 无在场记录 | 连续3次进场无识别 | 2018-09-17 17:26 | 萧启明 | / | / | 未知 | 汪建
64 | 园方 | 北门出口 | 粤Y3X527 | 系统异常 | 点击优惠券按钮时提示“消息已被system处理成功” | 2018-09-17 19:51 | 萧启明 | / | / | 否 | 汪建