## 工银付系统工时报价
上海公交卡集成开发评估报价表
供应商名称 | 艾科智泊 | 商务对接人 | 高德明 | 技术对接人 | 幸志强
编号 | 相关改造业务项 | 对接接口名称 | 工作量(人/天） | 备注
1 | 上海公交卡ie插件 | 公交卡硬件接口 | 10 | 包含开发设计
2 | 岗亭端公交卡刷卡 | 公交卡软件接口 | 3 | 包含开发设计
3 | 中央收费端公交卡刷卡 | 公交卡软件接口 | 2 | 包含开发设计
6 | 联调及测试 | 所有业务 | 6 | 需要对方提供测试环境
8 | 上线 | 所有业务 | 2 | 运维通宵升级算两天
9 | 上线后试运行支持 | 所有业务 | 0
单价（元/人） |  | 工作总量 | 23
拟投入人员数量 | 2
计划完成时间 | 商务合签订后出对接计划
报价（总价） | 0
风险预估 | 1、商务、需求变更及现场联调风险 2、接口文档“4.1对账文件处理”针对第三方文件处理对账，还需要再后续对接时明细，现只是初步评估。对于“2.3扣费功能模块”需要全扣（不支持部分扣款），
填表说明： 1. “相关改造业务项 ” 填写现有系统中需要改造的功能点 2. “对接接口名称” 填写针对改造相关业务项所需调用的接口名称（接口名称对应到相关集成方案中“接口定义”中的接口名称） 3. “风险预估”填写在实施过程中认为可能碰到的问题和风险