## 系统定制报价表
系统定制报价表
供应商名称 | 艾科智泊 | 商务对接人 | 幸志强 | 技术对接人 | 江维英杰
编号 | 开发阶段 | 相关改造业务项 | 工作量(人/天） | 备注
1 | 开发前准备 | 产品根据需求出思维导图，原型文档 | 2 | 产出思维导图、原型
2 |  | 评审原型 | 0.5 | 获取技术反馈
3 |  | 调整原型（不合适再调整） | 1
4 |  | 跟需求方确认修改开发 | 0.5 | 确认后产出需求文档
5 | 开发 | 设计界面UI | 1 | 产出UI设计图，需要评审
6 |  | 后台系统功能增加 | 46 | 目前仅是参考作用，实际评审时可能会有增加（包括开发，修复BUG的时间）
7 |  | 道闸机功能增加 | 20
8 |  | 手机端功能增加 | 20
9 |  | 接口修改 | 20
10 |  | 测试（三轮） | 14 | 包含修改BUG的时间
11 |  | 运维升级 | 2 | 通宵升级算2天
单价（元/人） | 未知 | 工作总量 | 127
拟投入人员数量 | 10
计划完成时间 | 商务合签订后出对接计划
报价（总价） | 未知
风险预估 | 【商家券使用次数限制】 需求背景：分析数据发现有车主（主要是商场店铺工作人员）通过停车劵进行兜圈，从而逃避缴费 风险： 1.因为每天每个车牌都只能限制使用一次优惠券，那么对于用户来说，来消费第二次就要收停车费了，那会不会逐步地限制了用户来万科广场停车消费的欲望？长远来看会不会影响客流量？ 2.该功能是新功能，要改动的地方会较多较大，从而导致开发难度加大 建议： 1.使用POMP系统的月票功能，月票可设定VIP使用的时间段，为店铺员工设定一种工作人员商家券，免费时间覆盖他们工作时间，从而可以减少兜圈现象 2.需求的原意应该是要收取工作人员的费用，如果使用月票功能可以很好地解决掉这个问题，通过月票续费来一次性收取工作人员整月的停车费 3.规范商家券的发券流程，杜绝工作人员获得多张商家券 【积分兑换小时】 需求背景：目前南万停车优惠有金卡、停车劵、积分抵扣三种方式，其中金卡、停车劵都可以抵扣时长，商场想对外宣传，3种方式最多可以享受XX小时的停车优惠 风险： 1.积分兑换小时为新功能，技术处理方式与原有的积分系统完全不同，实现起来技术难度非常大 2.积分兑换小时要对整个停车系统进行修改，工程量大 建议： 1.停车费是由时间进行计算的，最终的转化结果还是金额，现在的问题在于收费的规则不同。所以现在用积分兑换金额，相当于深夜的时间段，需要消耗的积分会更多 2.兑换小时的最终目的还是要减免车主的停车费用，目前的积分兑换金额的方式也能实现减免车主的停车时间内费用 3.车主本身对于积分能兑换金额还是兑换时间其实是没有明确概念的，他们只关注停车费，现在积分兑换金额的功能可以帮助车主减免停车费，达到他们使用积分的目的 4.另外这个需求并不是由车主（客户）来驱动的，功能做出来之后对停车场的运营其实并没有多少实质性的帮助，从需求场景来看，其实只是仅仅解决宣传的问题