## 系统定制报价表
系统定制报价表
供应商名称 | 艾科智泊 | 商务对接人 | 幸志强 | 技术对接人 | 江维英杰
编号 | 开发阶段 | 相关改造业务项 | 工作量(人/天） | 备注
1 | 开发前准备 | 产品根据需求出思维导图，原型文档 | 4 | 产出思维导图、原型
2 |  | 评审原型 | 1 | 获取技术反馈
3 |  | 调整原型（不合适再调整） | 4
4 |  | 跟需求方确认修改开发 | 2 | 确认后产出需求文档
5 | 开发 | 设计界面UI | 1 | 产出UI设计图，需要评审
6 |  | 后台系统功能增加 | 60 | 目前仅是参考作用，实际评审时可能会有增加（包括开发，修复BUG的时间）
7 |  | 道闸机功能增加 | 20
8 |  | 手机端功能增加 | 20
9 |  | 接口修改 | 20
10 |  | 测试（三轮） | 21 | 包含修改BUG的时间
11 |  | 运维升级 | 2 | 通宵升级算2天
单价（元/人） | 未知 | 工作总量 | 155
拟投入人员数量 | 14
计划完成时间 | 商务合签订后出对接计划
报价（总价） | 未知
风险预估