## 系统定制报价表
系统定制报价表
供应商名称 | 艾科智泊 | 商务对接人 | 彭芬 | 技术对接人 | 陈钰贤
编号 | 开发阶段 | 相关改造业务项 | 工作量(人/天） | 备注
1 | 开发前准备 | 根据需求出思维导图、流程图、原型文档 | 2 | 产出结构图、原型、需求文档
2 |  | 评审及调整原型 | 1 | 获取技术反馈并调整
3 |  | 设计界面UI | 1 | 产出UI设计图，评审并修改
6 | 开发阶段 | 中间件对接语音板业务 | 4 | 目前仅是参考作用，实际可能会有增加
|  | 车位占用告警配置及逻辑-后台 | 4
7 |  | 车位占用告警配置及逻辑-前端 | 3
10 |  | 测试（三轮） | 3 | 包含修改BUG的时间
11 |  | 运维升级 | 2 | 通宵升级算2天
单价（元/人） | 未知 | 工作总量 | 20
拟投入人员数量 | 6
计划完成时间 | 商务合签订后出对接计划
报价（总价） | 未知
风险预估