## 系统定制报价表
系统定制报价表
供应商名称 | 艾科智泊 | 商务对接人 | 华家健 | 技术对接人 | 陈钰贤
编号 | 开发阶段 | 相关改造业务项 | 工作量(人/天） | 备注
1 | 开发前准备 | 根据需求产出原型文档 | 1 | 产出结构图、原型、需求文档
2 |  | 评审及调整原型 | 1 | 获取技术反馈并调整
3 | 开发阶段 | 车场总览按统计区域生成报表 | 2 | 包括后台和前端开发工作量，目前仅是参考作用，实际评审时可能会有增加。
4 |  | 各位车位占用比例图改为统计区域车位占用比例图 | 1
5 |  | 设置统计区域剩余车位阈值和告警功能 | 2
6 |  | 测试 | 5 | 包含修改BUG的时间
7 |  | 运维升级 | 2 | 通宵升级算2天
单价（元/人） | 未知 | 工作总量 | 14
拟投入人员数量 | 4
计划完成时间 | 商务合签订后出对接计划
报价（总价） | 未知
风险预估 | 1、工作量均基于以下实施方案而评估： （1）车场总览相关需求评估的实施方案为：车场总览原按各类车位统计的总览报表改为按地图编辑器中所画的“统计区域”维度生成报表；原各类车位占用比例图改为统计区域占用比例图。 （2）区域剩余车位阈值和方案的实施方案为：在“车场管理-区域管理”模块中增加统计区域剩余车位阈值的配置项；在“中央监控-告警记录”模块对达到剩余车位阈值的区域进行告警。 2、如不满足需求请详细描述要达到的效果，其他实施方案需额外评估工作量。