## Sheet1
存在问题 | 解决方案 | 时间 | 责任人 | 状态
前期调试编码信息太多，包括摄像头IP和ID、蓝牙IP和蓝牙ID等信息，并需要逐个与车位建立绑定关系。抄录繁琐麻烦、易抄错。 | 前提：新PVD实现三码合一，即每个PVD仅有一个编码； step1.先根据CAD图纸画好地图(车位、PVD及绑定关系等)并打印； step2.根据已画好的地图到现场抄PVD编码； step3.将车位编号、PVD编码录入地图 step4.到DMS照片墙，导入PVD编码、车位编号及对应的识别区号（MPGS去掉了车位与识别区的绑定关系，由DMS存关系）； step5.反向寻车时有车位编号可寻找PVD也可寻找车位，无车位时可寻PVD。 | 新PVD图纸7月底出来， 三码合一时间未定； MPGS和DMS的配套方案时间待定 | 新PVD-张梓健 三码合一-潘贤湛 MPGS-李伟民 | 待完成
调角度问题（需爬上去拆盖调角度） | 新PVD可以通过调试工具调上下，暂不支持调左右 | 新PVD图纸7月底出来 | 潘贤湛 | 待完成
摄像机参数新能源车牌需手动逐个勾选 | 华夏摄像枪已默认勾选新能源车牌 | 已解决 |  | 已解决
摄像机参数需要逐个禁用车位 | 华夏完善调试工具，画识别区时禁用车位 | 待定 | 潘贤湛 | 待完成
7.3系统，可以在界面和脚本修改IP，当在界面修改IP时易出现问题。 | 开发一个界面小工具，可直接在小工具中修改VEMS、MPGS的服务器IP | 待定 | 李斌 | 待完成
画地图需要的电脑配置高，占内存、CPU大。 | 直接导入底图做背景； 编辑地图部分加载功能 | 显示底图V2.5.1版本已完成 部分加载预计列入V2.6.0版本 | 李伟民 | 直接导入底图做背景V2.5.1已完成