## 系统定制报价表
系统定制报价表
供应商名称 | 艾科智泊 | 商务对接人 | 幸志强 | 技术对接人 | 江维英杰
编号 | 开发阶段 | 相关改造业务项 | 工作量(人/天） | 备注
1 | 开发前准备 | 产品根据需求出思维导图，原型文档 | 4 | 产出思维导图、原型
2 |  | 评审原型 | 1 | 获取技术反馈
5 | 开发 | 对接易姆讯中间件 | 3
6 |  | 适配计费规则 | 8
|  | 4个定制报表 | 8
7 |  | 适配PDA | 4
8 |  | 一卡通 | 4
12 |  | 测试 | 27 | 包含修改BUG的时间
13 |  | 运维升级 | 2 | 通宵升级算2天
单价（元/人） |  | 工作总量 | 61
拟投入人员数量 | 5
计划完成时间 | 商务合同签订后出对接计划
报价（总价）
风险预估 | 一、以下开发所需材料需提前提供： 1.一卡通功能需要的材料：一卡通sdk及文档，一卡通测试用的卡5张（有钱，能正常扣费测试）； 2.适配pos机需要的材料：pos机打印sdk及文档，打印机需要用到的纸张(最少5卷)，最好有两台pos机（一台测试 、一台开发用）。POS机车牌识别算法sdk及文档。 二、系统切换后，对现定制报表可能有所改动。