## 系统定制报价表
系统定制报价表
供应商名称 | 艾科智泊 | 商务对接人 | 高德明 | 技术对接人 | 陈钰贤
编号 | 开发阶段 | 相关改造业务项 | 工作量(人/天） | 备注
1 | 开发前准备 | 产品根据需求出思维导图，原型文档 | 3 | 产出结构图、原型、需求文档
2 |  | 评审及调整原型 | 1 | 获取技术反馈并调整
3 |  | 设计界面UI | 2 | 产出UI设计图，评审并修改
4 | 开发阶段 | PDA终端停车预购时段功能 | 5 | 1、包括后台和前端开发工作量，目前仅是参考作用，实际评审时可能会有增加。 2、车牌识别算法支持识别新能源车牌的前提下更新算法SDK工作量预估4人日，若算法不支持新能源，则将只支持手动录入新能源车牌。
5 |  | 预收费超出实际停车费用退款功能 | 2
6 |  | PDA终端增加退费管理功能 | 4
7 |  | PDA终端签到定位功能，交接班字段改为上下班 | 4
8 |  | PDA终端支持POMP月票功能 | 4
9 |  | PDA终端支持部分缴费功能 | 2
10 |  | 新能源车牌识别 | 4
11 |  | 打印小票显示收费规则等信息 | 2
12 |  | PDA二维码被扫收费功能 | 5
13 |  | 测试（三轮） | 15 | 包含修改BUG的时间
14 |  | 运维升级 | 2 | 通宵升级算2天
单价（元/人） | 未知 | 工作总量 | 55
拟投入人员数量 | 5
计划完成时间 | 商务合签订后出对接计划
报价（总价） | 未知
风险预估