## 系统定制报价表
系统定制报价表
供应商名称 | 艾科智泊 | 商务对接人 | 幸志强 | 技术对接人 | 李鸾翔
编号 | 开发阶段 | 相关改造业务项 | 工作量(人/天） | 备注
1 | 开发前准备 | 产品根据需求出思维导图，原型文档 | 1 | 产出结构图、原型、需求文档
2 |  | 评审及调整原型 | 1 | 获取技术反馈并调整
3 |  | 设计界面UI | 1 | 产出UI设计图，需要评审
4 | 开发阶段 | 增加扣减优惠时长折算金额的时间优惠规则（人工优惠） | 5 | 目前仅是参考作用，实际评审时可能会有增加（包括开发、修复BUG的时间）
5 |  | 测试（三轮） | 2 | 包含修改BUG的时间
6 |  | 运维升级 | 2 | 通宵升级算2天
单价（元/人） | 未知 | 工作总量 | 12
拟投入人员数量 | 5
计划完成时间 | 商务合签订后出对接计划
报价（总价） | 未知
风险预估