## Sheet1
提出时间 | *所属类别 | *问题描述 | 发生停车场 | *时间 | *车牌号 | 车主手机 | 其他补充 | 解决办法 | 解决时间 | 备注
2017.11.9 | 车主（bug？） | 一点停微信公众号平台的留言后台，平均每个礼拜都有10-15人次反馈，一点停的验证短信收不到讯息。 | —— | —— | —— | —— | 需求：优化验证方式。
2017.11.9 | POMP（需求） | 只能在POMP看到商家反馈通过发券平台反馈的问题，无法针对问题进行回复。 | 肇庆好世界 | —— | —— | —— | 需求：增加回复功能
2017.11.9 | POMP（需求) | 商家管理：筛选条件加上联系人、电话号码。 | 所有停车场 | —— | —— | —— | ——
2017.11.9 | POMP（需求） | 商家优惠管理系统中，同时打开了【商家管理】和【券管理】，当从【商家管理】界面切换到【券管理】界面时，会自动刷新【券管理】页面的信息，并且原来选中的筛选条件也会一并清除，需重新选择筛选条件。 | 所有停车场 | —— | —— | —— | 需求：刷新时，不清除筛选条件。
2017.11.9 | vems（需求） | 收费报表中，将线上支付的优惠展示出来。 | 肇庆好世界、保利西街、武汉保利等 | —— | —— | —— | 目前不知道是合并在了商家券优惠了，还是没有展示。 | VEMS暂时没有展示线上优惠，将线上优惠列入收费报表需要线上规划支持，将线上优惠的信息和标记传给VEMS，VEMS接收并展现。 | 不确定
2017.11.9 | POMP（需求） | 临停收费报表每天的实收跟应收数据都一样,异常放行金额没有显示 | 所有停车场 | —— | —— | —— | 是否vems上报的数据漏掉了异放的？
2017.11.9 | AOMP（需求） | 停车场类型增加：写字楼＋商业，写字楼＋住宅类型 | —— | —— | —— | —— | 现有类型：商场、住宅、商住一体、医院及枢纽、写字楼、社会公共、其他 | 已纳入版本规划
2017-10-21 | VEMS报表（BUG?） | vems系统中的【报表管理】>>>收费员报表中统计的异常开闸次数和在【进出场管理】中，导出来的异常开闸次数明细不一致。 | 保利MALL | 2017-10-16 8：00 至 2017-10—17 7:59 | —— | —— | 【报表管理】中的次数为65次，【进出场管理】中导出来的流水是84次。 | 归入2.14版本 | 不确定
2017-10-21 | VEMS报表（BUG?） | vems系统中的【报表管理】>>>收费员报表>>>导出后的【合计】栏数据不准确。 | 保利MALL | 2017-10-16 8：00 至 2017-10—17 7:59 | —— | —— | 在vems系统中，合计栏显示的数据是准确的，但是导出来以后就不准确了。 | 归入2.14版本 | 不确定
2017-10-18 | 艾科后台（需求） | 停车场标签选择碧桂园，修改数据后，页面刷新至原页面，需重新标签选择碧桂园 | —— | —— | —— | —— | —— | 本月版本已修复 | 2017-11-08
2017-10-18 | 月票（需求） | 月票不能批量退款或批量删除功能 | 南海万科 |  |  |  | 属于小众需求，产品可根据情况确定是否有必要开发。 | 纳入需求，但尚不做开发 | 不确定
2017-10-18 | 车牌认证（需求） | 增加车主认证的时间 | 所有停车场 | —— | —— | —— | 后台只能查看车主绑定时间，不能查看车主认证时间 | 机场项目会包含 | 2017-12-15
2017-10-17 | VEMS报表（需求） | 将流水报表中的“第三方余额”名称换成“一点停余额” | 所有停车场 | 2017.10.17 | —— | —— | 每次停车场看到第三方余额就问，第三方指的是谁。 | 纳入需求，但尚不做开发 | 不确定
2017-10-09 | 财务（需求） | 统一停车费的结算平台到中信全付通，目前已经可以实现切换的，尽快完成切换，包括APP的结算也接入到中信全付通平台。 | 所有停车场 | —— | —— | —— | APP的手续费比例，蓝总已经同意按照对方提出的0.065%执行。
2017-09-30 | 游客二维码（需求） | 目前只支持微信扫码，不支持支付宝扫码。希望将支付宝的扫码付款功能加入，并集成在同一个二维码上。已经有部分车场有这个需求了。 | 所有停车场 | —— | —— | —— | 实现后，需考虑支付宝直接到账的问题。（微信、支付宝两个平台的支付全部直接到一个中信的全付通清分后台？） | 先列入需求，等待机场项目确认 | 未知
2017-09-30 | 月票（需求） | 需求点：车主姓名、车牌号或者手机号等信息都无法进行修改。 | 南海万科 | 2017.9.18 |  |  | 可否增加一个编辑的功能 | 先列入需求，等待机场项目确认 | 未知
2017-09-30 | 车位共享和预约（需求） | 南海区移动停车场的运营合作中，对车位预定的功能需求十分迫切。对车位预约功能进行一次排查，尽量将影响车主正常使用的bug解决。 | 南海区移动（未上线） 瀚天科技城 | —— | —— | —— | 1、超时离场补交停车费无法离场的问题； 2、预定车位的时间可以早于操作时间的bug； 3、能否通过VIP专用通道进场？ | 先列入需求，等待机场项目确认 | 未知
2017-09-23 | 广告运营（需求） | 一点停的广告运营，投放后就无法进行修改 | —— | —— | —— | —— | 投放后，也希望能进行修改。 | 安排在下个版本支持，11月30日前 | 2017-11-30
2017-09-23 | 广告运营（需求） | 一点停广告运营，选择投放停车场时，新增按标签投放的选择方法 | —— | —— | —— | —— | —— | 安排在下个版本支持，11月30日前 | 2017-11-30
2017-09-23 | 车位预定（bug？） | 预定车位的操作时间是2017年9月20日的11:17分，可以预定2017-09-20 10:15到2017-09-20 11:15的车位。 | 九鼎国际城 | 2017-09-20 11:17 | 粤EWE853 | —— |  | 一般BUG，跟随下个版本修复。11月30日前 | 2017-11-30
2017-09-23 | 公众号（UI需求） | 公众号推送的图文信息需要一个科技感强，符合我们行业，动态的抬头或者结尾。 | —— | —— | —— | —— | 可借鉴其他的公众号推送图文信息，所用的抬头或者结尾。做成GIF的图即可。 | 安排下周支持，请提供具体的方案，以前是什么样子，把要修改的地点标记出来，我让UI跟你进一步沟通。 | 2017-09-30 | 已解决
2017-09-23 | 车牌认证 | 车牌状态：已删除，审核状态：待审核，这些无效的待审核记录，可在车主删除车票时，自动解除他的所有状态，在状态栏显示空白即可。 | [5 empty] | 安排在下个版本支持，11月30日前 | 2017-11-30
2017-09-04 | 车主（bug？） | 粤YNX293绑定的手机号是18925910306，粤YXN293绑定的手机号是13528964457（该用户反馈，收到了粤YNX293的进出场提醒信息。可他手机只绑定了一个车牌粤YXN293） | —— | —— | 粤YXN293 | 13528964457
2017-09-04 | 车主（需求） | 扫码支付、扫码领券的界面新增筛除历史车牌功能 | —— | —— | —— | ——
2017-09-04 | 商家券（需求） | 车主如果在同一商家，领取同一属性（金额、使用规则等一致）的商家券，若上一张券还在有效期内，提示：您的账户内还有一张本商家的优惠券，是否继续领取。给用户两个选择，是：继续领取 或 否：中止领券操作。 |  |  |  |  | 此需求为满足可以减少车主同时领取多张商家券的情况，因为很多车场都采用的销售结算，用户如果连续多次领券，商户的就会有意见。
2017-09-04 | 电子券（需求） | 商家手机发券页面会黑屏 | 大湾南美食城/西华里/乐从新天地.... |  |  |  | 无法实现商家将手机固定在柜台，让车主自己扫码的需求
2017-09-04 | 电子券（需求） | 商家券发券入口增加到APP上。 | 大湾南美食城/西华里/乐从新天地.... |  |  |  | 有的商家员工不愿意用自己的微信来登录，希望直接在平台登录就发券。
2017-09-04 | 艾科管理系统（需求） | 新增【自动扣费】开关 | 市妇幼、市一、市二等。 |  |  |  | 因车场存在服务对象和非服务对象的情况，服务对象的车辆按照5元/次收费，但是通过就诊单人工优惠的。费服务对象的车才是全额计费。有的车主是服务对象的，但因为开通了自动扣费功能，导致很多投诉。
2017-09-04 | 月票（需求） | 车主购买月票未选择时间，重复续费了之前的月票 | 南海万科 | 2017.9.1 | 粤YQP991 |  | 需求：加个提醒，提醒车主重复续费
2017-09-04 | 月票 | 月票订单里没有编辑按钮，车主姓名打错不能修改 | 南海万科 | 2017.9.18
2017-09-04 | 车牌认证 | 艾科后台取消认证后边加多个上传行驶证的照片跟回复按钮（减少取消认证步骤）