## 任务
标题 | 上级任务 | 任务类型 | 执行者 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 | 优先级 | 标签 | 第三方关联 | 创建者 | 创建时间 | 是否完成 | 完成时间 | 分组 | 列表 | 延误天数 | 已延误
（17090901）车位照片墙，可以看每个车位的照片，照片上有车位编号，名称是车位。方便调试。 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-09 09:00:00 |  | 潘总 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-09 18:55:01 | N |  | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17092104）反向寻车页面不用加载所有车位数据，只需要加载起点和终点周边几个车位 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-21 09:00:00 |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-18 08:36:50 | Y | 2017-11-13 11:12:48 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17092102）垂直电梯和楼梯电梯要区分图标 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-21 09:00:00 |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-18 09:09:23 | Y | 2017-10-19 15:37:48 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17092103）扫码定位反向寻车 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-21 09:00:00 |  | 潘总 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-18 11:25:04 | Y | 2018-01-02 15:48:40 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17091901）没有视频的扫码寻车 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-19 09:00:00 |  | 潘总 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-19 14:42:30 | Y | 2018-03-05 09:56:43 | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（17092501）MPGS寻车时间查询是否有批量隐私泄露嫌疑？另外查54的话，504是否不应该出来，还有是否至少输入3位或4位数，避免调用过多图片 |  |  |  | 2017-09-25 09:00:00 |  | 潘总 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-25 06:46:13 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（17092502）界面以白色为主，是否需要有色彩配置？ |  |  |  | 2017-09-25 09:00:00 |  | 潘总 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-25 06:46:57 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（17092901）增加区域枪和地磁业务后台处理 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-27 09:00:00 | 2017-09-27 18:00:00 | 责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥 | 普通(P2) | 1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:21:21 | Y | 2017-10-17 20:05:14 | 任务 | 已接收 | 21 | Y
（17092902）地图编辑器增加地磁元素处理 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-27 09:00:00 | 2017-09-27 18:00:00 | 责任人：尹玲，资源：尹玲 | 普通(P2) | 1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:25:33 | Y | 2017-10-17 20:05:00 | 任务 | 已接收 | 21 | Y
（17092903）后台接入中间件地磁设备 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-27 09:00:00 | 2017-09-29 18:00:00 | 责任人：李伟民，资源：李伟民、苏志钊 | 普通(P2) | 3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:26:52 | Y | 2017-10-17 20:05:04 | 任务 | 已接收 | 19 | Y
（17092904）地图编辑器增加国际化处理 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-28 09:00:00 | 2017-09-29 18:00:00 | 责任人：尹玲，资源：尹玲 | 普通(P2) | 2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:29:33 | Y | 2017-10-17 20:04:53 | 任务 | 已接收 | 19 | Y
（17092905）导出模块国际化 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-28 09:00:00 | 2017-09-29 18:00:00 | 责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥 | 普通(P2) | 2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:30:31 | Y | 2017-10-11 17:35:48 | 任务 | 已接收 | 12 | Y
引导及反向寻车系统V2.1.1版本 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-27 09:00:00 | 2017-10-18 18:00:00 | 因地磁版本（V2.1.1）需要上后台UI界面，需要调试，计划顺延两天 ,原计划 10月9号提测 ，10月16号发布，现计划10月11号提测，10月18号发布 <br> 二次调整，因测试时间冲突，需要先测试开放平台，本版本优先级比较低，调整延缓发布，延迟两天，10月20号发布 10月20号测试完成，确定发布 | 普通(P2) |  | 5个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:31:56 | Y | 2017-10-28 17:37:26 | 任务 | 已发布 | 10 | Y
引导及反向寻车系统V2.2.0 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-28 09:00:00 | 2017-12-07 18:00:00 | 与白云机场项目合并 | 普通(P2) |  | 40个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:39:10 | Y | 2017-12-28 10:49:05 | 任务 | 已发布 | 21 | Y
（17092906）梳理手机寻车接口，定义前后端接口协议 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-28 09:00:00 | 2017-09-29 18:00:00 | 责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥 | 普通(P2) | 2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:41:20 | Y | 2017-10-11 17:36:20 | 任务 | 已接收 | 12 | Y
（17092907）手机寻车输入框提示模糊查询接口，车牌模糊查询，车位模糊查询 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-09 09:00:00 | 2017-10-09 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥</span> | 普通(P2) | 1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:54:31 | Y | 2017-10-25 15:57:36 | 任务 | 已接收 | 16 | Y
（17092908）实时查询车位状态接口 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-10 09:00:00 | 2017-10-10 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥</span> | 普通(P2) | 1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:55:24 | Y | 2017-10-25 15:57:38 | 任务 | 已接收 | 15 | Y
（17092909）蓝牙数据转换车位数据接口 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-11 09:00:00 | 2017-10-11 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥</span> | 普通(P2) | 1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:56:17 | Y | 2017-10-11 17:35:56 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17092910）根据mac地址和车场编号计算探测器和管理器设备id接口 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-11 09:00:00 | 2017-10-11 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥</span> | 普通(P2) | 1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:57:31 | Y | 2017-10-11 17:36:00 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17092911）车牌查询，时间查询，车位查询，无牌车查询接口 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-12 09:00:00 | 2017-10-13 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥</span> | 普通(P2) | 2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 09:58:34 | Y | 2017-10-25 15:57:40 | 任务 | 已接收 | 12 | Y
（17092912）获取车位停放记录接口-标准接口 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-16 09:00:00 | 2017-10-16 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥</span> | 普通(P2) | 1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:04:00 | Y | 2017-10-25 15:57:43 | 任务 | 已接收 | 9 | Y
（17092913）实现区域枪业务，区域寻车逻辑增加 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-17 09:00:00 | 2017-10-17 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥</span> | 普通(P2) | 1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:04:53 | Y | 2017-10-25 15:57:47 | 任务 | 已接收 | 8 | Y
（17092914）寻车算法扩展-车位到车位的算法 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-18 09:00:00 | 2017-10-20 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥</span> | 普通(P2) | 3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:06:01 | Y | 2017-10-25 15:57:48 | 任务 | 已接收 | 5 | Y
（17092915）手机寻车界面-车牌，时间，车位，无牌车查询 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-09 09:00:00 | 2017-10-12 18:00:00 | 责任人：尹玲，资源：尹玲 | 普通(P2) | 4 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:14:16 | Y | 2017-10-25 15:57:58 | 任务 | 已接收 | 13 | Y
（17092916）手机打开蓝牙实现定位功能 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-13 09:00:00 | 2017-09-16 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:15:19 | Y | 2017-12-16 14:52:57 | 任务 | 已接收 | 91 | Y
（17092917）区域枪业务地图编辑器增加 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-17 09:00:00 | 2017-10-18 18:00:00 | 责任人：尹玲，资源：尹玲 | 普通(P2) | 2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:26:20 | Y | 2017-10-25 15:58:03 | 任务 | 已接收 | 7 | Y
（17092918）车位实时获取接口 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-10 09:00:00 | 2017-10-11 18:00:00 | 责任人：李伟民，资源：李伟民、苏志钊 | 普通(P2) | 2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:28:46 | Y | 2017-10-25 15:58:06 | 任务 | 已接收 | 14 | Y
（17092919）区域枪业务上报 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-12 09:00:00 | 2017-10-16 18:00:00 | 责任人：李伟民，资源：李伟民、苏志钊 | 普通(P2) | 5 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:30:17 | Y | 2017-10-25 15:58:08 | 任务 | 已接收 | 9 | Y
（17092920）区域进出业务逻辑 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-17 09:00:00 | 2017-10-20 18:00:00 | 责任人：李伟民，资源：李伟民、苏志钊 | 普通(P2) | 4 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:35:15 | Y | 2017-10-25 15:58:09 | 任务 | 已接收 | 5 | Y
（17092921）获取PVD图片接口 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-09 09:00:00 | 2017-10-10 18:00:00 | 责任人：苏志钊，资源：苏志钊 | 普通(P2) | 2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:36:31 | Y | 2017-10-17 20:05:22 | 任务 | 已接收 | 8 | Y
（17092922）上一版本遗留bug |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-17 09:00:00 | 2017-10-19 18:00:00 | 责任人：李伟民，资源：李伟民 | 普通(P2) | 3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:37:45 | Y | 2017-10-25 15:58:13 | 任务 | 已接收 | 6 | Y
（17092923）区域枪业务上报 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-10 09:00:00 | 2017-10-13 18:00:00 | 责任人：苏志钊，资源：苏志钊 | 普通(P2) | 4 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:40:48 | Y | 2017-10-19 15:38:01 | 任务 | 已接收 | 6 | Y
（17092924）前后端识别接入 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-16 09:00:00 | 2017-10-20 18:00:00 | 责任人：苏志钊，资源：苏志钊 | 普通(P2) | 5 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:42:50 | Y | 2017-10-25 15:58:18 | 任务 | 已接收 | 5 | Y
（17092925）系统联调 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-23 09:00:00 | 2017-10-23 18:00:00 | 责任人：李伟民，资源：李伟民、刘伟祥、苏志钊、尹玲 | 普通(P2) | 1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:45:16 | Y | 2017-10-25 15:58:20 | 任务 | 已接收 | 2 | Y
（17092926）大数据打包导出实现 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-24 09:00:00 | 2017-10-30 18:00:00 | 责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥 | 普通(P2) | 7 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:50:38 | Y | 2017-11-06 17:36:01 | 任务 | 已接收 | 7 | Y
（17092927）上一版本遗留bug |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-31 09:00:00 | 2017-11-03 18:00:00 | 责任人：刘伟祥，资源：刘伟祥 | 普通(P2) | 4 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 10:52:57 | Y | 2017-11-07 15:10:00 | 任务 | 已接收 | 4 | Y
（17092928）手机寻车地图实现 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-19 09:00:00 | 2017-11-03 18:00:00 | 责任人：尹玲，资源：尹玲 | 普通(P2) | 16 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 11:02:04 | Y | 2017-11-06 17:35:53 | 任务 | 已接收 | 3 | Y
（17092929）系统联调 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-06 09:00:00 | 2017-11-06 18:00:00 | 责任人：李伟民，资源：李伟民，刘伟祥、苏志钊、尹玲 | 普通(P2) | 1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 11:04:00 | Y | 2017-11-07 15:10:00 | 任务 | 已接收 | 1 | Y
(17100101)对接VEMS的进出场数据 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-17 09:00:00 | 2017-11-17 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-09-30 15:10:20 | Y | 2017-11-12 09:52:52 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17093001）真地那边也要用到MPGS摄像枪的区域统计，要考虑2个问题（1）集成真地的枪（2）在出入口识别的（一体机在用）的枪，同时MPGS也能取到数据，用于区域统计，增加 |  |  |  | 2017-09-30 09:00:00 |  | 罗劲贤 真地&nbsp; <br> 真地的枪，公司目前没有采购，暂不接收 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-30 18:20:30 | N |  | 任务 | 暂不接收 | 0 | N
（17101201）集成华夏的枪，支持双向判定 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-17 09:00:00 | 2017-11-30 18:00:00 | 白云机场 需求 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-10-12 09:21:34 | Y | 2018-02-08 13:57:57 | 任务 | 暂不接收 | 70 | Y
（17101701）MPGS需要开放引导屏数据接口 |  |  | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-11-21 09:00:00 |  | 需求来源 &nbsp;罗劲贤 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-10-17 20:01:45 | Y | 2017-12-16 14:55:38 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 0 | N
（17101702）地图编辑器导入导出项目页面，针对项目需要做二次确认删除，防止误删 |  |  | 李伟民(liwm@akeparking.cn) |  |  | 需求来源 &nbsp;罗劲贤 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-10-17 20:04:20 | Y | 2017-10-25 15:57:55 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17102401）硬件设备需要能区分楼层，需要在设备列表增加楼层筛选项 |  |  | 李伟民(liwm@akeparking.cn) |  |  | 需求来源;罗劲贤 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-10-24 15:54:15 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（17102601）手机寻车二维码考虑添加起点信息，用户扫二维码就已经确定寻车路线 |  |  | 李伟民(liwm@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-10-26 09:53:03 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（17102801）增加定位车主车辆终点二维码，车主停好车之后，通过扫二维码，可以标记车主的停车位置，后面可用于车主反向寻车确定终点信息 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-10 09:00:00 | 2017-11-11 18:00:00 | 开发人：刘伟祥、尹玲 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-10-28 14:11:07 | Y | 2017-11-13 11:13:15 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 2 | Y
（17102501）区域诱导支持 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-25 09:00:00 |  | 白云机场项目 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:13:26 | Y | 2017-11-07 16:00:22 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 0 | N
（17102502）自有蓝牙硬件支持 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-23 09:00:00 | 2017-11-24 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">白云机场项目</span> <span style="font-size: 14px;">服务于动态反向寻车</span> <span style="font-size: 14px;">蓝牙设备授权设备开发-刘伟祥</span> | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:14:35 | Y | 2017-12-16 14:52:40 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 22 | Y
（17102503）动态反向寻车支持 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-07 09:00:00 | 2017-11-09 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">白云机场项目</span> <span style="font-size: 14px;">开发者：尹玲</span> | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:15:38 | Y | 2017-12-16 14:52:39 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 37 | Y
（17102504）与VEMS打通-VIP模块 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-13 09:00:00 | 2017-11-18 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">白云机场项目</span> 开发人：刘伟祥、尹玲 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:16:29 | Y | 2017-12-16 14:52:29 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 28 | Y
（17102505）与VEMS打通-预订车位模块 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-11 09:00:00 | 2017-11-16 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">白云机场项目</span> <span style="font-size: 14px;">开发人：李伟民</span> | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:17:13 | Y | 2017-12-16 14:52:43 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 30 | Y
（17102506）新增告警模块 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-17 09:00:00 | 2017-11-18 18:00:00 | <span style="font-size: 14px;">白云机场项目</span> <span style="font-size: 14px;">开发者：李伟民，尹玲</span> | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:20:29 | Y | 2017-12-16 14:52:43 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 28 | Y
（17102507）红外支持 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-25 09:00:00 |  | <span style="font-size: 14px;">白云机场项目</span> | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:21:12 | N |  | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17102508）接入AOPS |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-25 09:00:00 |  | <span style="font-size: 14px;">白云机场项目</span> | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:23:36 | N |  | 任务 | 已接收 | 0 | N
地图编辑器增加停车场基础标识，如入出口，步梯、通向上下的楼道等元素 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-10-31 15:21:55 | N |  | 任务 | MPGS V2.4.0版本规划 | 0 | N
（17110601）地图编辑器元素可以复制添加，可以指定起点编号，顺序增加 |  |  | 李伟民(liwm@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-11-06 17:40:46 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（17110701）新增PVD控制器模块 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-06 09:00:00 | 2017-11-10 18:00:00 | 1、PVD控制器，播报设备，车位屏，地图元素增加-刘伟祥、尹玲 2、PVD控制器列表后台-刘伟祥、尹玲 3、PVD控制器增加寻车算法-刘伟祥 4、PVD控制器列表、前端-尹玲、刘伟祥 5、PVD控制器，播报设备状态上报 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-07 15:06:02 | Y | 2017-11-13 11:12:08 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 3 | Y
（17110702）开放引导屏数据接口 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-23 09:00:00 | 2017-11-24 18:00:00 | 开发者：李伟民、尹玲 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-07 15:13:04 | Y | 2017-11-13 11:13:05 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 0 | N
（17110703）自助缴费机内嵌寻车页面 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-17 09:00:00 | 2017-11-18 18:00:00 | 开发者：尹玲、刘伟祥 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-07 15:13:24 | Y | 2017-12-16 14:52:36 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 28 | Y
（17110704）新增播报设备管理模块 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-10 09:00:00 | 2017-11-10 18:00:00 | 播报设备状态上报-李伟民 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-07 15:26:13 | Y | 2017-11-13 11:13:08 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 3 | Y
（17110801）地图编辑器增加属性编辑小面板，可直接进行/切换相关元素的编辑。 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  | 类似flash | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 13:49:33 | Y | 2017-12-28 10:55:03 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 0 | N
（17110802）增加地图编辑器批量编辑样式功能（大小、颜色、内容） |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  | 现有的地图编辑器仅支持单个修改，需要修改大量数据时工作量较大。 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 13:50:54 | Y | 2017-12-19 10:50:07 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 0 | N
（17110803）增加地图编辑器对齐功能（以一标齐） |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  | 现在的地图编辑器没有对齐的功能 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 13:54:56 | Y | 2018-01-29 16:24:50 | 任务 | MPGS V2.3.0版本规划 | 0 | N
（17110804）增加地图编辑器正方形区域绘制。 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  | 现在仅支持多点多边形绘制，缺少简单的正方形绘制区域。 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 13:56:03 | Y | 2018-01-15 10:48:19 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17110805）地图编辑器中探头对车位的勾选关联功能（或者建立一对六/一对三的组件） |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  | 在地图编辑器上增加探头，用探头将车位关联起来。 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 14:06:08 | Y | 2018-01-29 16:24:56 | 任务 | MPGS V2.3.0版本规划 | 0 | N
（17110806）更换地图编辑器的“显示屏”图标 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  | 当前地图编辑器中“显示屏”图标与“查询机”的图标接近，容易混淆。 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 14:07:46 | Y | 2017-12-28 10:54:19 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 0 | N
（17110807）地图编辑器中的背景可修改底色 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  | 现有的地图编辑器背景不可修改底色 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 14:19:33 | Y | 2018-01-15 11:19:21 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17110808）“元素实体编号”等名称的修改，改为更通俗易懂的文字说明。 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 14:20:58 | N |  | 任务 | 暂不接收 | 0 | N
（17110809）增加地图编辑器复制粘贴的功能 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  | 现有的地图编辑器对车位进行复制粘贴会报错“车位唯一编号冲突” | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 14:21:41 | Y | 2017-12-28 10:54:25 | 任务 | MPGS V2.2.0 版本规划 | 0 | N
（17110810）云端地图去掉删除按钮 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  | 防止他人误删/有意删除别人已建好的地图 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 14:22:44 | Y | 2017-11-13 11:12:45 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17110811）程序自动识别车场CAD底图，自动识别车位编号等信息 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 14:24:23 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（17110813）当前反向寻车地图pc端打开页面需要4-5秒，需进行优化 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 15:28:23 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（17110812）不能主动被发现的设备的配置需要移植到mpgs后台进行配置，比如以前出厂的引导屏需要配置。 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-08 15:33:56 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（17110814）协助客服升级南海万科的系统 |  |  | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-11-06 09:00:00 | 2017-11-12 18:00:00 | 现场已升级2.1.1版本,目前未解决的问题有：1.有10个左右引导屏离线，正在排查问题 | 紧急(P1) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-11-08 15:59:01 | Y | 2017-11-09 15:51:26 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17110815）长沙复兴项目需要引导屏数据接口，需要出个补丁升级现场 |  |  | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-11-08 09:00:00 | 2017-11-12 18:00:00 |  | 紧急(P1) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2017-11-08 16:00:19 | Y | 2017-11-12 09:52:55 | 任务 | 已接收 | 0 | N
（17121601）寻车界面时间倒数、放大缩小按键位置、图例色彩太鲜艳【潘总】 |  |  | 李伟民(liwm@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 何嘉灵(hejl@akeparking.cn) | 2017-12-16 17:51:10 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
引导及反向寻车系统V2.3.0版本 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-02 09:00:00 | 2018-02-05 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 10个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 10:49:41 | Y | 2018-02-08 13:56:46 | 任务 | 已发布 | 3 | Y
（17122801）车场地图增加统计栏 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 09:00:00 |  | 提出者：强哥 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 11:08:01 | Y | 2018-01-29 16:24:48 | 任务 | MPGS V2.3.0版本规划 | 0 | N
（17122802）反向寻车系统支持取消跨层配置 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 09:00:00 |  | 提出者：李伟民 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 11:08:47 | Y | 2018-01-29 16:24:51 | 任务 | MPGS V2.3.0版本规划 | 0 | N
（17122803）车场管理-参数配置模块进行简化 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 09:00:00 |  | 提出者：陈钰贤 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 11:09:40 | N |  | 任务 | MPGS V2.4.0版本规划 | 0 | N
（17122804）车位管理列表增加查询对应探测器数据 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 09:00:00 |  | 提出者：李伟民 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 11:10:31 | Y | 2018-01-29 16:24:58 | 任务 | MPGS V2.3.0版本规划 | 0 | N
（17122805）进出场报表逻辑优化 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 09:00:00 |  | 提出者：李伟民 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 11:11:01 | Y | 2018-01-29 16:25:00 | 任务 | MPGS V2.3.0版本规划 | 0 | N
（17122806）增加查询机报表模块 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 09:00:00 |  | 提出者：李伟民 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 11:11:22 | Y | 2018-01-29 16:25:01 | 任务 | MPGS V2.3.0版本规划 | 0 | N
（17122807）反向寻车系统广告图片一张图片不滚动，可后台控制时间 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 09:00:00 |  | 提出者：李伟民 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 11:12:41 | Y | 2018-01-29 16:25:02 | 任务 | MPGS V2.3.0版本规划 | 0 | N
（17122808）系统会话支持不超时 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 09:00:00 |  | 提出者：李伟民 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 11:13:05 | Y | 2018-01-29 16:25:04 | 任务 | MPGS V2.3.0版本规划 | 0 | N
（17122809）地图编辑器重要功能增加权限控制 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 09:00:00 |  | 提出者：李伟民 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 11:14:05 | Y | 2018-01-29 16:25:06 | 任务 | MPGS V2.3.0版本规划 | 0 | N
（17122810）MPGS增加蒙版配置引导 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 09:00:00 |  | 提出者：李伟民 增加反向寻车是否支持跨层引导的设置 | 非常紧急(P0) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-28 22:20:59 | N |  | 任务 | MPGS V2.4.0版本规划 | 0 | N
（18010901）地图编辑器增加固定车位，租用车位，免费车位，预定车位元素，支持两个相同车位类型，不同状态图片的模式 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 非常紧急(P0) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2018-01-09 16:37:43 | N |  | 任务 | MPGS V2.4.0版本规划 | 0 | N
（18010902）增加支持查询引导屏显示数字列表 |  |  | 李伟民(liwm@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2018-01-09 16:39:49 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18010903）增加对视频探头的控制灯颜色的逻辑。可以下发指令控制显示红，蓝，绿。 |  |  | 李伟民(liwm@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2018-01-09 16:51:42 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18010904）增加数据自动备份和删除 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2018-01-09 16:57:58 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18011101）1.增加车位上报流水接口 2.车位状态接口增加车位最后一张图片 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 紧急(P1) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2018-01-11 13:51:20 | N |  | 任务 | MPGS V2.4.0版本规划 | 0 | N
（18011102）区域可以查询其所属车位列表信息 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2018-01-11 13:54:56 | N |  | 任务 | MPGS V2.4.0版本规划 | 0 | N
（18011103）地图编辑器支持增量更新 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2018-01-11 15:00:26 | N |  | 任务 | MPGS V2.4.0版本规划 | 0 | N
（18011201）地图编辑器上传数据增加初始化命令下发中间件接口。 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 紧急(P1) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2018-01-12 17:46:31 | N |  | 任务 | MPGS V2.4.0版本规划 | 0 | N
（18011202）增加反向寻车导航路线图片接口，车位状态接口增加时间查询，增加无牌车查询 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 紧急(P1) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2018-01-12 17:47:37 | N |  | 任务 | MPGS V2.4.0版本规划 | 0 | N
（18011501）手机寻车需要增加版权说明。需要有个配置修改，第三方嵌入可以不加版权。 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 李伟民(liwm@akeparking.cn) | 2018-01-15 10:39:42 | N |  | 任务 | MPGS V2.4.0版本规划 | 0 | N
引导及反向寻车系统V2.4.0版本 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 8个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-15 11:26:03 | N |  | 任务 | 开发中 | 0 | N
（18012401）反向寻车语音播报 |  | 任务 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-24 09:00:00 |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-24 16:20:14 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18012501）寻车导航页面-静态寻车页面交互优化（跨层） |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-25 09:00:00 |  | 提出者：吴毅华 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-25 16:14:24 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18012502）PVD控制器增加导入功能 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-25 09:00:00 |  | 存在问题：当前用户在地图编辑器上添加PVD控制器需逐个添加PVD控制器的蓝牙设备ID、UUID、major、minor等参数，比较麻烦，存在简化操作的需求。 <br> 解决方案：在MPGS的PVD控制器模块增加导入和下载模板的功能，用户可下载系统支持的模板批量填入PVD设备ID及其蓝牙ID等数据并将数据导入至系统，地图编辑器更新后将带入导入的数据，不需要逐个填写。 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-25 16:31:10 | Y | 2018-01-31 10:53:50 | 任务 | MPGS V2.3.0版本规划 | 0 | N
（18012503）地图编辑器增加撤销操作功能 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-25 09:00:00 |  | 需求场景：存在误对齐操作，这时可能所有元素都会重叠在一起，故需要增加撤销操作功能，防止误操作 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-25 16:38:49 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18012504）查询机设置广告图片增加保存按钮。 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-25 17:49:42 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18012901）地图编辑器标标识显示在背景制作中 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-29 16:24:19 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18012902）地图编辑器的配色规范。 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-29 16:27:06 | N |  | 任务 | MPGS V2.4.0版本规划 | 0 | N
（18013101）全屏监控显示车场总览跟地图。 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-31 09:00:00 |  | 提出者：罗劲贤 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-31 17:44:13 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18013102）车位管理-探测器-增加显示内容（DMS） |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-31 09:00:00 |  | 提出者：罗劲贤 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-01-31 17:46:00 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18020801）查询机竖屏模式设计 |  | 任务 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-02-08 09:00:00 |  | 项目：白云机场 提出者：李伟民 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-02-08 09:00:12 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18020802）PVD设备ID及对应的车位关系抄录较麻烦，需要优化安装调试方案。 |  | 任务 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-02-08 09:00:00 |  | 提出者：潘总 需要开会讨论确定优化方案。 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-02-08 13:40:46 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18030201）MPGS添加质保控制。 |  | 任务 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-03-02 09:00:00 |  | 提出者：何嘉灵 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-03-02 09:43:19 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N
（18030203）实现立体车库的引导和反向寻车。 |  | 任务 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-03-02 09:00:00 |  | 提出者：李伟民 | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2018-03-02 16:30:54 | N |  | 任务 | 需求收集 | 0 | N