## 任务
标题 | 是否完成 | 优先级 | 列表 | 版本 | 备注 | 创建者 | 创建时间 | 完成时间
(17090601)VEMS系统使用双网切换，当外网主链路不通断开之后主动切换成4G备用链路需要开发预警功能。 | Y | 非常紧急(P0) | 已接收 |  | 韩广 &nbsp;佛山住宅项目提出 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-06 21:50:45 | 2017-11-17 16:19:05
（17090101）出入口页面优化，满足2进或者2出或者1进1出的布局 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 罗劲贤 潘总 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-07 08:15:10 | 2017-09-09 07:14:04
(17090701)进出车报表、VIP收费报表、交接班记录上报一点停。 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：艾科 ，提出者：罗凯 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 09:48:38 | 2017-09-25 15:08:02
（17090759）【分区域报表】临停收费报表 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：碧桂园花城、东建世纪广场，提出者：罗铭祥、韩广，开发者：李昌俊 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 09:50:33 | 2017-09-09 07:14:11
（17091304）龙海家园VIP收费凭证打印 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：龙海家园，提出者：幸志强，开发者：尹玲、李昌俊 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 09:51:56 | 2017-09-09 07:14:17
（17091104）增加对区域临时车的满位控制 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：龙海家园，提出者：罗永锋，开发者：邓洋江、张泳豪 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 10:00:18 | 2017-09-09 07:14:17
（17090758）临停收费报表线上线下统计依据时间点不一致问题 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：罗凯 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 10:01:24 | 2017-09-09 07:14:19
（17091303）收费员统计报表增加异常未收金额及次数统计 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：彩生活，提出者：罗劲贤，开发者：张泳豪 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 10:02:56 | 2017-09-09 07:14:22
（17091503）自助缴费机新增需求 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：武汉保利，提出者：罗劲贤，开发者：李昌俊、潘贤湛 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 10:20:55 | 2017-09-09 07:14:23
（17090605）告警发送短信（一体机离线、计费服务离线） | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强，开发者：张泳豪 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 10:22:19 | 2017-09-09 07:14:24
（17091407）通道事件的券的面值可以用券本身条件选择。 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强，开发者：张泳豪 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 11:23:18 | 2017-09-09 07:14:26
（17090604）校正操作可校正车牌颜色、优化车牌识别方案。 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强，开发者：顾海波 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 11:24:39 | 2017-09-09 07:14:28
（17090702）VIP类型区分时段扩充 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 11:25:49
（17090703）一体机关闭同步需求 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 11:26:47
（17090704）应急开闸功能（用于火警等异常情况） | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 11:27:39
（17090705）车辆进场识别错误，进场后再校正要能触发对应通道事件的发生。 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 11:28:37
（17090706）盘点离场后，如果新进入车是由于盘点离场车辆导致的，可以恢复VIP | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：万科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 11:29:47
（17090707）在场记录增加显示锁车状态、锁车日志 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 11:40:34
（17090708）VIP开通/续费可仅针对某个一体机同步所有VIP票 | Y | 非常紧急(P0) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：罗劲贤 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 11:48:30 | 2017-11-15 14:48:27
（17090709）入场取卡/取票进场，离场匹配放行算正常出场 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 11:49:48
（17090603）交接班打印小票采用A4打印 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：星汇两江，提出者：汪健，开发者：尹玲 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 11:59:21 | 2017-09-09 07:14:42
（17090710）中央监控-出入口监控显示道闸开关状态 | N | 非常紧急(P0) | 已接收 |  | 项目：国泰，提出者：汪健 中央监控页面定时查询 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 12:00:32
（17090801）储值统计报表调整 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：龙海家园，提出者：汪健，开发者：张泳豪 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 12:01:35 | 2017-09-09 07:14:53
（17090711）中央监控-出入口监控可以校正车牌 | Y | 非常紧急(P0) | 已接收 |  | 项目：重庆北站，提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 12:02:51 | 2017-11-15 14:44:49
（17090712）增加车流量报表及获取车流量报表接口 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：重庆国泰，提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 13:46:15
（17091301）增加开关控制遥控开闸记录是否列入正常进出场 | N | 普通(P2) | 暂不接收 |  | 项目：天安云谷，提出者：汪健，开发者：邓洋江、张泳豪 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 13:47:17
（17091901）时间VIP票退款系统自动计算退款金额，放在输入框后面作为提示。 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：天安云谷，提出者：汪健，开发者：李昌俊 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 13:48:22 | 2017-09-11 11:06:44
（17091501）增加出入口常开模式和高峰模式显示及语音播报配置 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：南威，提出者：汪健，开发者：邓洋江 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 13:49:35 | 2017-09-11 11:06:52
（17090713）保利水城报表，增加打印功能，可以直接打印，打印的模板里面带有编制、审核等信息 | N | 紧急(P1) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 13:55:22
（17090714）3级菜单和按钮权限 | N | 紧急(P1) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 14:00:23
（17090715）新UI设计 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 14:04:08
（17090716）入场收费员刷卡发卡，出场车主卡机刷卡或收费员刷卡出场 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 15:37:37
（17090717）自助缴费机新增广告图片分辨率提示，广告配置功能默认为可用状态 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：罗劲贤 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 15:38:43
（17090718）出口收费时金额超过一定值，会弹窗确认。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 15:41:16
（17090719）解决不同VIP类型多位多车的问题，VIP新增优先级，且可冲突开通。 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：碧桂园总部，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 15:42:35
（17090720）计费规则新增重新计费起始时刻：自然日及停车时长。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 15:43:58
（17090721）移动APP盘点 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 15:44:47
（17090722）通道事件独立 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 15:51:24
（17090723）预出场前判定车辆是否需要缴费，如果不需缴费，道闸则处于放行模式，不落下，如果需要缴费，出场道闸就处于正常模式，前车过后需要落下。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 15:53:29
（17090724）具有高峰期，或进出流量自学习功能，实现放行模式的自动切换。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：潘总 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 15:54:47
（17090725）需要生成大量辅通道时，现有通道配置方案过于复杂，需要优化 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 15:59:21
（17090726）自助缴费机的远程监控和管理需要现场端开通权限方可平台远程。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 16:01:21
（17090727）非系统开闸区分开闸类型 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：徐光普 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 16:02:40 | 2017-11-15 14:43:04
（17090728）自助缴费机可支持动态广告（提示视频格式） | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：罗劲贤 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 16:06:51
（17090729）识别错误后，候选车牌准确性问题 | N | 紧急(P1) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：罗劲贤 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 16:07:36
（17090730）过夜车辆统计及分类计费 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 16:08:45
（17090731）按照日、月、季、年汇总车流入场、出场时间、入场数量、出场数量、收费汇总、免费汇总等维度进行汇总。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：罗劲贤 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 16:24:56
（17090732）当一体机3G卡被拔掉后，要可以控制是否正常运行。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：潘总 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 16:26:10
（17090733）多位多车时，换车问题的解决方案，一辆车进场的时候由VIP转临时车了，后面VIP车辆出来后，里面的车还在按临时车计费。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：阳峰、罗劲贤 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 16:28:47
（17090734）关于云端校正的自动校正机制中，一旦人工校正后把对应的置信度作为自动校正触发的基准，也即只有这个车辆在这个停车场小于这个置信度才触发。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 16:50:38
（17090735）未识别车辆生成对应的四位随机码，四位随机码必须要与地理位置等关联，解决不同停车场重复码的问题，用户可以通过这个随机码缴费和离场，但是随机码必须跟车的某些特征相联系，比如颜色、车型等。 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 16:53:42
（17090757）遥控记录不算作在场记录，加上开关。 | N | 普通(P2) | 暂不接收 |  | 项目：龙珠花园，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 17:06:11
（17090736）支付后离线离场（通过线上支付后生成对应停车场的字符码，线下通过反计算可以得出车主的交钱时间和金额，从而判定车主是否需要再次缴费才能离场） | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 17:15:16
（17090737）其中有一车辆在场情况下，下发下去时，2位3车，暂定2个车位可用，一车辆实际在场（并未记录被占用），VIP车辆正常进，扣减1个车位，导致3辆车进场都是VIP。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 17:17:56
（17090738）在场车辆、不同车辆类型可以设置不同字体颜色。 | N | 紧急(P1) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 17:24:36
（17090739）云端直接同步，本地有线网络断线后，云端可以实现同步 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 17:27:51
（17090740）环境枪 | N | 非常紧急(P0) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 因为现有视频的限制，增加环境枪可能会造成插件崩溃，故V2.12版本暂时不做环境枪功能，规划在新视频版本中。 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 17:32:16
（17090741）后端识别 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-07 17:32:56
（17090742）显示屏考虑滚动 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 09:21:41
（17090743）月票批量删除功能 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 09:22:25
（17090744）添加收费报表，收费报表里面包含所有收款，月票，临停，以及其他 | Y | 非常紧急(P0) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 09:23:26 | 2017-09-25 17:26:25
（17090745）增加时间段进出免费券（反复消耗，到期才失效） | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 09:24:57 | 2017-09-25 15:11:18
（17090746）创意产业园报表需求 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 09:26:02
（17090747）入口图像太扁，看上去不真实；出口图像大小不一样不好比对 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 09:27:03
（17090748）摄像枪增加辅枪支持，辅枪如果是进场的放入预进场表，辅枪如果是离场的放入预离场。预进场和预离场表每小时清理一次（可设置） | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 10:22:53
（17090749）不同类型车辆（本地VIP要精确到某个类型）的进出报表统计 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 10:31:33
（17090750）一位多车外场提示 | N | 紧急(P1) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 10:34:21
（17090751）第三方优惠服务集成（互助停车） | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：互助停车，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 10:35:10
（17090752）修改通道配置同步到所有一体机即刻生效且不重启 | Y | 紧急(P1) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 <br> <span style="font-size: 18px;">原需求为：入场通道配置修改不同步所有一体机，只同步对应一体机；</span> <span style="font-size: 18px;">鉴于该需求与“展示VIP通道权限”的需求相斥，故从“同步一体机不需要重启”的需求目的出发，修改需求为“修改通道配置同步到所有一体机即刻生效且不重启”</span> | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 10:36:24 | 2017-11-17 16:19:00
（17090753）真地自助缴费（通道二维码）功能。 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 |  | 项目：真地，提出者：幸志强 此功能是在出入口的时候直接生成二维码，可以显示在出入口屏幕上，用户扫码后无需输入车牌即可以缴费。 与自助缴费机类似 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 10:37:37
（17090754）系统优化，提高出入车开闸速度 | Y | 非常紧急(P0) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 10:39:12 | 2017-11-15 14:48:02
VEMS V2.11 | Y | 普通(P2) | 已发布 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 10:48:20 | 2017-10-11 17:06:38
（17090602）废弃整个停车场入车及出车同步，调整相关流程 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发人：汪健、邓洋江 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 10:59:25 | 2017-09-09 07:15:27
（17091905）临停收费报表线上线下统计数据时间点不一致问题 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发者：李昌俊 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:02:22 | 2017-09-09 07:15:29
（17091801）【开放平台新增接口及联调】进出车报表、VIP收费报表、交接班记录上报一点停 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发者：张泳豪 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:03:35 | 2017-09-09 07:15:32
（17091103）【开放平台新增接口及联调】开关闸 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:05:37 | 2017-09-09 07:15:33
（17091203）【开放平台新增接口及联调】下发通道显示屏显示 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:14:01 | 2017-09-09 07:15:34
（17091202）【开放平台新增接口及联调】下发通道语音播报 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:14:49 | 2017-09-09 07:15:35
（17091302）【开放平台新增接口及联调】预约接口（按次下发、出场失效） | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:15:47 | 2017-09-09 07:15:38
（17091406）【开放平台新增接口及联调】模拟进场及出场 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发者：汪健、邓洋江 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:16:42 | 2017-09-09 07:15:41
（17091502）【开放平台新增接口及联调】暂停及恢复月卡 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:22:32 | 2017-09-09 07:15:43
（17091904）【开放平台新增接口及联调】黑名单接口联调 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:23:21 | 2017-09-09 07:15:42
（17091903）【开放平台新增接口及联调】下发计费规则联调 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:24:07 | 2017-09-09 07:15:44
（17091902）【对外HTTP接口】获取车流量接口 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 开发者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:26:22 | 2017-09-09 07:15:45
（17091102）【分区域报表】收费员报表 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | <span style="font-size: 14px;">项目：碧桂园花城、东建世纪广场，提出者：罗铭祥、韩广，开发者：李昌俊</span> | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-08 11:33:22 | 2017-09-09 07:15:48
（17090801）访客授权 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 潘总 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-08 21:09:04
（17090802）收费流水显示通用券 | N | 非常紧急(P0) | 需求收集 | V2.14 | 项目：艾科，提出者：徐光普 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-11 11:18:18
（17091101）电子发票 | N | 紧急(P1) | 需求收集 | V2.14 | 项目：艾科，提出者：蓝总。视项目启动 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-11 11:26:07
（17091201）一体机对车牌号码进行换行显示，且仅显示应缴金额。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：艾科，提出者：幸志强 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-12 09:11:16
（17091401）VIP票下发到枪支持华夏摄像枪 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：番禺沃尔玛，提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-14 11:40:36 | 2017-09-25 08:57:39
（17091402）储值扣费流水，建议在查询界面显示扣费总额合计。 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：万科，提出者：高总 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-14 11:42:52 | 2017-11-15 14:47:56
（17091403）建议临停收费报表仅保留系统应收款总额，线上、线下、岗亭应收、实收金额，以及优惠总额等必要数据。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：万科，提出者：高总 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-14 11:50:01
（17091404）储值扣费流水中，按正常逻辑来看，扣款金额=应收金额-优惠金额，但导出报表后发现，应收金额-优惠金额不等于扣款金额。 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：万科，提出者：高总 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-14 11:51:55 | 2017-09-25 16:56:07
（17091405）收费统计信息隐藏V2.10.5.5版本已经实现，但是交接班时还是可以看到。 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：艾科，提出者：高总 V2.10.5.5版本已经实现，但是交接班时还是可以看到。 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-14 11:53:04 | 2017-09-25 16:52:36
（17090756）彩生活要求在临停收费报表中添加应收字段（此处应收是指运营应收，要包含未收到的异常金额），原来只有财务应收，就是已收到的费用 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：彩生活，提出者：幸志强 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-15 10:47:30 | 2017-09-25 16:50:13
（17091601）中央收费纯辅助屏幕的显示 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：重庆北站，提出者：幸志强 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-16 13:34:28 | 2017-11-15 14:47:30
（17091602）设置通道时间名称改为 管理模式定义 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 潘总 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-16 14:09:16 | 2017-11-15 14:45:26
（17083001）识别率报表 | N | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 | V2.14 | <span style="font-size: 14px;">白云机场项目</span> 开发时间：2017/11/23-2017/11/27 开发人：张咏豪 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-20 19:11:02
（17083102）放行后的语音和屏幕提示 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  |  | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-20 19:12:03 | 2017-11-15 14:45:26
（17082109）自助缴费机 微信找零 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  |  | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-20 19:16:48
（17081801）中央监控对未开闸或未识别车辆进行告警要有声音 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  |  | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-20 19:18:51 | 2017-11-15 14:44:58
（17092101）扫码自助开闸功能 | N | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | 曾可、高总 &nbsp;用户通过进出口二维码 直接扫码可以进行开闸 <br> 1、生成自助开闸二维码及下载，通道配置增加是否自助开闸-张咏豪 2、获取停车场唯一自助二维码接口-张咏豪 3、一点停通知VEMS用户唯一编号接口，通知一体机用户唯一标识-张咏豪、邓洋江 4、进出场流程及上报接口调整-张咏豪 5、进出场管理记录放行类型-张咏豪 6、中央收费自助进场扫码查费-张咏豪 7、出入口自助进场码查费-邓洋江 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-21 13:50:50
（17092102）VIP操作流水展示线上操作单号 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：天安云谷 &nbsp;提出者：汪健 &nbsp;版本：2.12 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-21 18:19:32 | 2017-09-25 15:35:46
（重复）（17092301）收费流水中增加第三方订单号 | N | 普通(P2) | 暂不接收 |  | 天安云谷 &nbsp;<span style="font-size: 12px; color: rgb(127, 127, 127);">2017年9月23日(星期六) 上午10:42 林华仁邮件</span> 曾经理，你好！ &nbsp; &nbsp; &nbsp;需求所提的 "查清具体是哪几笔充值金额未回我司账户。为解决此问题，提议线上月卡和临时卡备注信息有商户订单号，希望艾科能满足我司财务部门需求" 。 &nbsp; &nbsp; 需要改动如下：月卡缴费：1、vems管理端“vip操作流水”增加月卡缴费单号显示（具体哪个界面展示现场人员和客户沟通确认）。2、中间接口改动，将单号传到vems。临时车缴费单号：1、修改临时缴费接口对接智慧园区，将商户单号往vems传。2、在vems管理端“收费流水”支付订单号显示 商户单号 <br> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;">陈主管：</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 您好！前期旧系统有商户订单号，现新上线系统无商户订单号。因无商户订单号，财务无法对比艾科系统数据与我司实际回款明细数据。如:9月1日艾科线上月卡回款为50000元，实际我司支付宝微信回款为：49000元，两者之间相差1000元。如果无商户订单号将无法确定具体是哪几笔金额未回我司账户，反之如果有商户订单号明细，我司可通过支付宝、微信商户订单号与艾科系统商户订单号进行匹配，查清具体是哪几笔充值金额未回我司账户。为解决此问题，提议线上月卡和临时卡备注信息有商户订单号，希望艾科能满足我司财务部门需求，具体详细图片请查看附件，谢谢！ | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-23 13:56:12
（17092302）vems管理端“vip操作流水”增加月卡缴费单号显示（具体哪个界面展示现场人员和客户沟通确认） | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：天安云谷 提出者：曾可、林华仁 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-23 18:06:31 | 2017-09-25 16:57:46
（17092303）中间接口改动，将单号传到vems | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：天安云谷 提出者：曾可、林华仁 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-23 18:10:32 | 2017-09-25 16:58:29
（17092304）修改临时缴费接口对接智慧园区，将商户单号往vems传。 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：天安云谷 提出者：曾可、林华仁 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-23 18:11:56 | 2017-09-25 15:34:59
（17092305）在vems管理端“收费流水”支付订单号显示 商户单号 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：天安云谷 提出者：曾可、林华仁 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-23 18:12:59 | 2017-09-25 15:34:57
(17092501)接口板 主控板 Vems的授权体系 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 潘总 现在越来越多的用使用我们的纯硬件或纯软件，我们怎么判定别人是否只用于指定项目或指定有效期有用等 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-25 08:54:05
VEMS V2.12 | Y | 普通(P2) | 开发中 |  | V2.12版本，10月12日需求评审，10月16日开始，预计11月15日发版； <br> 因汪健出差，故原定于10月12日的评审推迟至10月16日进行。 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-25 15:37:16 | 2017-11-17 16:18:57
VEMS V3.0 | N | 普通(P2) | 开发中 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-25 15:37:32
（17092701）微信缴费界面加入“请停车未超过30分钟的车辆到中央收费处处理放行，以免超时收费”提示语，时间可自定义设置。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：重庆经销商、罗劲贤 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-27 10:28:39
（17092702）车辆停放时间在停车场免费时间内时，通过微信扫码缴费会显示缴费0元，当车辆开到出口时车辆超出免费时间 ，提示缴费，这样造成许多收费矛盾，现物业管理方系统我们车辆在免费时间内也可通过手机确认，确认过后有充足的离场时间。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：重庆经销商、罗劲贤 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-27 10:34:16
（重复17090710）（17092303） 希望在中央收费软件界面能够直观的观察出入口道闸的起落的状态。 | N | 普通(P2) | 暂不接收 |  | 提出者：重庆经销商、罗劲贤 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-27 10:35:05
（17092901）后台软件可对特殊颜色车牌进行灵活的进出限制 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：天安云谷，提出者：罗劲贤 不同颜色车牌，尤其是黄牌车不同时段有不同的放行方式 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-29 11:21:13
（17092902）辅助摄像枪的人脸抓拍功能 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 潘总 公安局项目 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-09-29 19:18:32
（17093001）弯道进出对向来车提醒功能 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：天安云谷，提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-09-30 09:58:26
（17100401）可以设定同步只同步指定主控板 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 潘总 白云机场 | 幸志强(xingzq@akeparking.cn) | 2017-10-04 16:00:04
（17101001）vems对外http接口 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-10 11:49:09 | 2017-11-17 16:19:10
（17101002）预进场、预离场 | N | 普通(P2) | 已接收 |  | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-10 11:49:47
（17101003）中央收费系统-当班统计，在优惠总额前面增加优惠次数统计 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：国泰，提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-10 11:50:46 | 2017-11-15 14:39:33
（17101601）VIP开通/缴费/续费增加支付方式，并显示在收费凭证上 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 项目：龙海家园，提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-16 11:19:11 | 2017-10-30 14:37:03
（17101602）在场记录、出场记录、异常放行 展示“干预人” | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-16 11:20:32 | 2017-11-15 14:42:17
（17101603）中央监控更换视频显示方案 列入需求 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-16 11:21:28
（17101701）中央收费交接班记录及交接班凭证加上次数 | Y | 普通(P2) | 已接收 |  | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-17 16:31:16 | 2017-11-15 14:41:48
（17101901）VEMS出场记录-操作-查看详情弹窗信息太多，需要可以调整大小，不是单纯放大。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：刘海芳 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-19 09:58:58
（17101902）整次停车线上停车场优惠可多次使用，线下扫码支付应与线上优惠逻辑一致，也可多次领券使用优惠。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：刘哲 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-19 11:04:20
（17102001）自动券未使用时随车辆离场而失效（发放给停车记录） | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：哈尔滨工程大学；提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-20 09:43:22
（17102501）统计车辆整次停车收费明细（尤其是跨时段、不同梯度情况下） | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：深圳北，提出者：曾可 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-25 16:14:14
（17102601）岗亭页面展示“VEMS与一点停连接状态”，连接断开提示“无法线上缴费” | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-26 10:13:45
（17102602）VIP开通/续费-“多位多车”列表点击可查看在场车辆信息。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：汪健 ![2017102602 需求.png](https://striker.teambition.net/thumbnail/110yd1850e0b98bfd18ce9ceeb275aba4734/w/800/h/373) | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-26 15:49:42
（17102701）一体机配置-新增/编辑摄像机设置-新增“视频流地址字段” | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：李昌俊 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-27 18:16:23
（17102502）驾驶位抓拍 | Y | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | 1、摄像枪模块调整-邓洋江、张咏豪 2、摄像枪抓拍记录是否与进出场记录关联接口-邓洋江、张咏豪 3、上报图片接口调整，进场出场接口调整-邓洋江、张咏豪 4、辅枪抓拍流水模块-张咏豪 5、特殊功能设置模块-张咏豪 6、在场车辆出场记录模块调整-张咏豪 7、出入口页面展示驾驶位图片-邓洋江、张咏豪 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:30:43 | 2017-11-24 12:06:07
（17102503）高峰模式 | Y | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | 1、高峰模式语音配置-李昌俊 2、出入口手动关闸及关闸显示和语音播报-邓洋江、杨德力 3、高峰模式功能-邓洋江 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:31:31 | 2017-11-24 12:06:05
（17102504）出租车/网约车接口 | Y | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | 1、新增出租车网约车接口 -汪健 2、取消出租车网约车接口 -汪健 3、出租车派遣提示请求-汪健 4、出租车派遣请求-汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:33:29 | 2017-11-29 14:58:43
（17102505）闸机和自助缴费机对接 | N | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | 1、闸机对接2017/11/06-2017/11/11 傅东强 2、自助缴费机对接 2017/11/06-2017/11/18 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:34:09
（17102506）与MPGS打通（VIP、预订车位） | N | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | 1、外部服务管理接口开关功能-李昌俊 2、VIP票操作同步MPGS-李昌俊 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:35:20
（17102507）未开闸中央监控告警 | N | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | 1、一体机未开闸上报接口-邓洋江 2、中央监控页面调整-张咏豪 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:35:54
（17102508）对接ETC | N | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | 1、ETC设备管理模块，ETC显示及语音播报配置-汪健 2、ETC设备配置下发及配置下发模块调整-汪健、顾海波 3、ETC进出场流程-顾海波 4、ETC手动刷卡缴费离场-顾海波 5、进出场上报接口调整-汪健、顾海波 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:36:20
（17102509）微信支付宝被扫 | N | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | 1、管理端支付方式配置功能同步至一体机-汪健 <span style="font-size: 14px;">2、中央收费页面调整，出入口收费页面调整-杨德力</span> 3、扫用户码付费流程-汪健、邓阳江 4、线上扣费接口-龙宏海 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:42:40
（17102510）接入AOPS | N | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | <span style="font-size: 14px;">开发人：李昌俊</span> | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-10-30 09:45:06
（17110201）高峰模式支持自定义星期 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：&nbsp;阳锋 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-02 11:46:09
（17110601）POMP平台接口 | N | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | 一期：2017/11/15-2017/11/18 李昌俊 二期：2017/11/23-2017/11/27李昌俊 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-06 20:43:28
（17102511）预定接口 | Y | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 |  | 1、开放平台预定接口，原预定及取消预定业务梳理-李昌俊、罗凯 2、预定一次有效功能-李昌俊 3、预定账单同步MPGS-李昌俊 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-06 21:18:15 | 2017-11-29 14:56:43
（17101801）月票增加批量退款或批量删除功能 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 项目：南海万科 提出者：徐光普 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-07 14:04:21
（17101701）将流水报表中的“第三方余额”名称换成“一点停余额” | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：徐光普 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-07 14:06:07
（17111001）出入口自动扣费用人工优惠 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-10 18:09:17
（17111002）多位多车方案调整为向服务器获取剩余车位数（现在为发送给一体机存在延时） | N | 普通(P2) | 需求收集 | V2.14 | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-10 18:10:11
（17111301）vems收费报表要显示线上支付的优惠。 | N | 普通(P2) | 需求收集 | V2.14 | 提出者：徐光普 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-13 21:34:52
（17111401）在场记录和出场记录支持按车牌颜色搜索记录 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-14 15:05:35
（17111402）同步VIP票优化（精简接口同步字段、已过期票不再同步） | N | 普通(P2) | 需求收集 | V2.14 | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-14 15:25:16
（17111501）创意产业园报表需求 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 1、月卡车分时段（过夜车辆、3小时、6小时、9小时、24小时，分公司） 2、增加统计高峰期商业车辆的占比率和高峰期的最大进车量， 3、过夜车辆的明细分公司 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-15 17:40:22
（17111701）车主出场到岗亭一体机提示收费3元，用户扫二维码支付显示收费6元，一体机和VEMS查费不能实时同步，或锁定一体机查费结果 | N | 普通(P2) | 需求收集 | V2.14 |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-17 14:01:02
（17111702）出场纯VIP不向服务器请求计费，提高放行速度（停车时段都是VIP，VIP类型没有绑定计费规则，VIP类型不区分日期和节假日） | N | 普通(P2) | VEMS V2.13版本规划 | V2.14 | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-17 16:19:35
（17111703）多位多车实现方案调整，改为入场时向管理系统获取VIP票剩余车位 | N | 普通(P2) | 需求收集 | V2.14 |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-17 17:09:17
(17112901)VEMS收费流水体现一点停优惠券 | N | 普通(P2) | 需求收集 | V2.14 | 对账产生促销发票，停车场要求也能看到数据明细，不认可艾科提供的明细。 <br> 提出者：刘海芳 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-11-29 14:21:05
（17120201）VIP满位控制 | N | 普通(P2) | 需求收集 | V2.14 | 项目：武汉生态城、创越时代、依岸康堤 <br> VIP满位时， 1、系统不放行，满位到有余位，按通道VIP放行模式自动或手动放行，按VIP进场计费 2、系统不放行，收费员手动放行，可选按VIP或临时车进场算费 3、系统自动放行，按临时车进场算费 <br> 提出者：罗劲贤 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-02 09:40:23
（17120601）出入口页面出场自动显示进场图片 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-06 10:36:31
（17120701）自定义岗亭确认放行后（人工干预），显示及语音播报 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-07 13:44:38
（17120702）VIP满位控制需求 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  |  | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-07 14:46:42
（17120801）分区域计费进出口双通道的显示及语音播报规则 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-08 14:17:40
（17120802）卡VIP实现现有车牌VIP的功能，计费功能。 | N | 普通(P2) | 需求收集 |  | 现有的卡VIP是免费的时间VIP的功能，无计费功能，需要增加卡VIP的储值计费的功能。 提出者：汪健 | 陈钰贤(chenyx@akeparking.cn) | 2017-12-08 14:53:42